## Tổng Quan
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN: TIGERNET
Hệ thống quản lý kho (SaaS đa khách hàng) — Kế hoạch chi tiết 3 tháng / 13 tuần
Tên dự án | TigerNet — Hệ thống quản lý kho: danh mục, đa kho & chuyển kho, nhập/xuất, giữ hàng, cho thuê – mượn – trả, đổi trả, kiểm kê, báo cáo
Loại dự án | SaaS đa khách hàng (mỗi tenant 1 database riêng) + gói On-Premise Enterprise (xem How_To_Sale.md)
Quy mô dự án | 2 người (1FE + 1BE, hỗ trợ chéo nhau khi cần): Phương (DB, FE) — Nhựt (BE, Testing, Deploy)
Thời gian | Phase 1: 3 tháng (13 tuần): tuần 1 = 28/09/2026 → tuần 13 = 21/12–27/12/2026; nghiệm thu 27/12/2026. Phase 2: 01–06/2027 (SRS v1.1: hoàn thành dự kiến 06/2027)
Vai trò người dùng | Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống (RBAC 5 vai trò, có audit log)
Nguồn dữ liệu | MySQL 8 (mỗi khách hàng 1 database riêng, dùng chung cho mọi kho của khách hàng đó) + Redis (cache, khóa tồn kho), Control Plane quản lý tenant/kết nối (mã hoá), migration Flyway/Liquibase, lưu ảnh sản phẩm
Tính năng chính | CRUD danh mục sản phẩm/NCC/KH, danh mục kho & phân quyền theo kho, tồn theo từng kho, phiếu chuyển kho (duyệt, đang chuyển, nhận, sai lệch), nhập – xuất kho (serial, VAT, gợi ý kho khác), giữ hàng, cho thuê/mượn & hoàn trả (phạt quá hạn, trả tại kho khác), đổi trả theo bảng phí, tra cứu bảo hành, kiểm kê – điều chỉnh tồn theo kho, dashboard, báo cáo Excel/PDF (lọc theo kho), cảnh báo, offline sync, phân quyền + nhật ký hoạt động
Tài liệu đã có | SRS_He_Thong_Quan_Ly_Kho_v1_1.docx (SRS v1.1 — bổ sung đa kho), TIGERNET_ERD_v6_dark.png + Database_Design_v6.md (ERD v6 — 34 bảng, đa kho), BACKLOG.md, BIEU_MAU.md, How_To_Sale.md, Deployment_Guide.md, Kế hoạch TigerNet.xlsx
Trạng thái hiện tại | Chưa bắt đầu — đã chốt kế hoạch, tuần 1 tập trung review tài liệu & thiết kế
TÓM TẮT 3 THÁNG / 13 TUẦN THEO GIAI ĐOẠN
Tháng 1 (Tuần 1-4) | Review SRS v1.1, ERD & tài liệu kiến trúc (GD1), thiết kế UI/UX + khởi tạo Flutter/Backend/MySQL/Redis (GD2), xây dựng đăng nhập JWT, bcrypt, OTP, đăng nhập Gmail (GD3)
Tháng 2 (Tuần 5-8) | Hoàn tất RBAC + phân quyền theo kho + quản trị người dùng (GD3), danh mục kho, bộ chọn kho, CRUD sản phẩm/nhóm/NCC/KH và tồn theo kho (GD4), nhập kho + nhật ký biến động tồn (GD5)
Tháng 3 (Tuần 9-13) | Xuất kho, giữ hàng, gợi ý kho khác (GD6), chuyển kho (GD7), cho thuê – mượn – hoàn trả – đổi trả – bảo hành (GD8), kiểm kê theo kho (GD9), dashboard/báo cáo/cảnh báo đa kho (GD10), tích hợp – offline – hiệu năng – bảo mật (GD11), backup & triển khai (GD12), UAT & bàn giao (GD13)
GHI CHÚ
Tuần 1 (28/09–04/10/2026) dành riêng để cả hai người cùng review toàn bộ tài liệu: SRS v1.1, ERD v6 (TIGERNET_ERD_v6_dark.png, Database_Design_v6.md), How_To_Sale.md (kiến trúc SaaS/On-premise) và Deployment_Guide.md, trước khi bắt tay vào code để tránh phát sinh sửa đổi lớn. Ngày 11/10/2026 kế hoạch đã được đối chiếu và cập nhật theo SRS v1.1 (đa kho, chuyển kho, giữ hàng, đổi trả, bảo hành, offline). Sheet Kế hoạch chi tiết liệt kê 76 công việc, người phụ trách và tuần thực hiện (tuần 1→13). Sheet Gantt chart thể hiện tiến độ theo từng tuần. Sheet API & Testing liệt kê 149 endpoint và kế hoạch kiểm thử.
Tên | Chia việc
Phương | DB, FE
Nhựt | BE, Testing, Deploy

## Kế hoạch chi tiết
STT | Giai đoạn | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Số ngày làm việc | Trạng thái | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Hoàn thành | Ghi chú
1 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Rà soát toàn bộ SRS v1.1 (bổ sung quản lý đa kho mục 3.10), phạm vi Phase 1/Phase 2 và tiêu chí nghiệm thu (gồm 8.5 đa kho) | Cả 2 | 1 | 2 | 10 | Chưa bắt đầu | Baseline SRS + scope | FALSE | Review tài liệu: SRS v1.1, ERD v6, How_To_Sale (kiến trúc SaaS/On-prem), Deployment_Guide; đối chiếu yêu cầu kho, đa kho, nhập/xuất, chuyển kho, cho thuê, kiểm kê, báo cáo.
2 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Phân rã yêu cầu thành backlog/use case cho từng vai trò | Cả 2 | 1 | 2 | 10 | Chưa bắt đầu | Backlog + use case | FALSE | Vai trò: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
3 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Chốt kiến trúc Flutter + Backend API + MySQL + Redis | Cả 2 | 2 | 2 | 5 | Chưa bắt đầu | Architecture decision | FALSE | SRS 1.4/2.2: Flutter đa nền tảng (Windows desktop, tablet, Android, iOS), Backend Spring Boot, MySQL tập trung cho mọi kho của một đơn vị (database-per-tenant theo How_To_Sale.md), Redis làm cache + khóa phân tán khi cập nhật tồn; migration Flyway/Liquibase.
4 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Thiết kế ERD theo ERD v6 và cập nhật theo SRS v1.1 mục 6: Users, Warehouses, User_Warehouses, Products, Product_Warehouse_Settings, Customers/Suppliers, Inventory (Warehouse_ID, Stock_Status, Hold, Version), Stock_Transfers/Details, Stock_Movements, VAT_Options, Payment_Statuses | Backend/DB | 2 | 3 | 10 | Chưa bắt đầu | ERD + schema draft | FALSE | ERD v6 cần bổ sung theo SRS v1.1: trạng thái phiếu chuyển PENDING/APPROVED/DISCREPANCY/COMPLETED + người duyệt/người giao, Warehouse_Type/Status/Is_Default, Stock_Movements, Hold_By/Hold_Until, Version; Warehouse_Locations để Phase 2.
5 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Thiết lập quy chuẩn code, Git flow, môi trường Dev/Test | Cả 2 | 2 | 3 | 10 | Chưa bắt đầu | Development guideline | FALSE
6 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết kế/hoàn thiện UI Dashboard, đăng nhập, sản phẩm, nhập, xuất, chuyển kho, danh mục kho, báo cáo | Frontend | 1 | 4 | 20 | Chưa bắt đầu | UI screens baseline | FALSE | Responsive desktop/tablet/mobile; sáng/tối; nhiều template màu; thanh tiêu đề luôn hiển thị kho đang làm việc (SRS 4.6, 7.1).
7 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Khởi tạo Flutter project và kiến trúc thư mục theo module | Frontend | 2 | 3 | 10 | Chưa bắt đầu | Flutter app skeleton | FALSE
8 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Khởi tạo Backend API, cấu hình MySQL và Redis | Backend | 3 | 4 | 10 | Chưa bắt đầu | API + DB skeleton | FALSE | Khởi tạo theo module: auth, warehouse, catalog, inventory, import, export, transfer, rental, stocktake, report.
9 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết lập logging, cấu hình môi trường và quản lý secret | Backend | 4 | 4 | 5 | Chưa bắt đầu | Base configuration | FALSE
10 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết lập API contract và xử lý lỗi chuẩn hóa | Backend | 4 | 5 | 10 | Chưa bắt đầu | API contract | FALSE
11 | GD3: Xác thực & phân quyền | Xây dựng đăng nhập/đăng xuất, JWT hoặc cơ chế session phù hợp | Backend | 4 | 5 | 10 | Chưa bắt đầu | Authentication API | FALSE | Bao gồm khóa tạm thời 5 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp (SRS 3.1.1, TC-AUTH-01).
12 | GD3: Xác thực & phân quyền | Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và reset password bằng OTP gửi Gmail / mail công ty | Backend | 5 | 6 | 10 | Chưa bắt đầu | Secure auth | FALSE | Theo yêu cầu bảo mật SRS.
13 | GD3: Xác thực & phân quyền | Xác thực qua Gmail / mail công ty; sau đăng nhập tự chọn kho mặc định, cho đổi kho đang làm việc không cần đăng nhập lại | Backend | 5 | 6 | 10 | Chưa bắt đầu | Login + working warehouse | FALSE | SRS 3.1.1.
14 | GD3: Xác thực & phân quyền | Xây dựng phân quyền theo vai trò và route/API | Backend | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | Authorization layer | FALSE | Quyền: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
15 | GD3: Xác thực & phân quyền | Phân quyền theo kho: User_Warehouses (Can_Write), kho mặc định; kiểm tra phạm vi kho phía server cho mọi API | Backend | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | Warehouse-scope authorization | FALSE | SRS 3.10.3, 4.2, 8.3: thủ kho kho A gọi API cho kho B → 403. Phân quyền chi tiết theo vai trò/kho mở rộng ở Phase 2.
16 | GD3: Xác thực & phân quyền | Màn hình quản lý user (gán vai trò, gán kho) và nhật ký: ai – thao tác gì – tại kho nào – khi nào | Frontend | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | User management UI | FALSE | Theo dõi người thực hiện hành động và lượng truy cập trong tháng (SRS 3.1.2).
17 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | CRUD danh mục kho: mã, tên, loại (tổng / chi nhánh / bảo hành / hư hỏng), địa chỉ, thủ kho phụ trách, trạng thái, kho mặc định; gán người dùng vào kho | Cả 2 | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | Warehouse master data | FALSE | SRS 3.10.1, UC-006: không xóa kho đã có chứng từ; chỉ Ngừng hoạt động khi tồn thực = 0 và không còn phiếu dở.
18 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | Bộ chọn "Kho đang làm việc" trên thanh tiêu đề (chỉ kho được gán, màu riêng từng kho, "Tất cả kho" chỉ xem) | Frontend | 7 | 7 | 5 | Chưa bắt đầu | Warehouse switcher | FALSE | SRS 7.1.2.
19 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | CRUD nhóm sản phẩm và danh mục sản phẩm | Cả 2 | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | Product master data | FALSE
20 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | Tìm kiếm/lọc/sắp xếp sản phẩm theo mã, danh mục, giá, serial, trạng thái, ngày nhập/xuất, mã vận đơn, người bán, kho | Cả 2 | 6 | 7 | 10 | Chưa bắt đầu | Product search/filter | FALSE
21 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | Hiển thị tồn theo cặp (SP, Kho): tổng hệ thống + chi tiết từng kho (tồn thực, đang giữ, khả dụng, đang chuyển, cho thuê/mượn, hư hỏng); ngưỡng tối thiểu riêng từng kho | Cả 2 | 7 | 8 | 10 | Chưa bắt đầu | Stock visibility | FALSE | SRS 3.2.1, 3.10.4; Product_Warehouse_Settings, View_Stock_By_Warehouse.
22 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | CRUD nhà cung cấp và lịch sử nhập theo nhà cung cấp (lọc theo kho nhận) | Cả 2 | 7 | 8 | 10 | Chưa bắt đầu | Supplier module | FALSE
23 | GD4: Danh mục, kho & đối tác | CRUD khách hàng và thông tin phục vụ bán/thuê | Cả 2 | 7 | 8 | 10 | Chưa bắt đầu | Customer module | FALSE
24 | GD5: Nhập kho | Tạo phiếu nhập: kho nhận (bắt buộc, trong phạm vi được gán), nhà cung cấp, danh sách SP, số lượng, giá, serial, mã vận đơn | Cả 2 | 8 | 9 | 10 | Chưa bắt đầu | Import receipt module | FALSE | UC-001: serial đã tồn tại ở kho khác → cảnh báo, không cho lưu.
25 | GD5: Nhập kho | Tự động tính tổng giá trị nhập và cập nhật tồn của kho nhận | Backend | 8 | 9 | 10 | Chưa bắt đầu | Inventory update on import | FALSE
26 | GD5: Nhập kho | Nhật ký biến động tồn (Stock_Movements: kho, người, SL trước/sau) và khóa dòng tồn (row lock / optimistic Version) trong transaction | Backend | 8 | 9 | 10 | Chưa bắt đầu | Stock ledger + locking | FALSE | SRS 3.10.7 — dùng chung cho nhập, xuất, chuyển, điều chỉnh.
27 | GD5: Nhập kho | Cho phép sửa phiếu nhập, ánh xạ ngược tồn của đúng kho đã nhập; chặn đổi kho nhận khi hàng đã xuất/chuyển một phần | Backend | 9 | 9 | 5 | Chưa bắt đầu | Editable import receipt | FALSE
28 | GD5: Nhập kho | In/xuất phiếu nhập và kiểm thử nghiệp vụ nhập | Cả 2 | 9 | 9 | 5 | Chưa bắt đầu | Import receipt output | FALSE | Xuất dữ liệu phục vụ Excel.
29 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Tạo phiếu xuất khi bán hàng/xuất kho: kho xuất (bắt buộc), khách hàng, giá bán, serial, bảo hành, đặt cọc | Cả 2 | 9 | 10 | 10 | Chưa bắt đầu | Export receipt module | FALSE
30 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Kiểm tra tồn khả dụng realtime của kho xuất, không cho xuất vượt tồn khả dụng | Backend | 9 | 10 | 10 | Chưa bắt đầu | Stock validation | FALSE
31 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Kho xuất thiếu hàng: hiển thị tồn khả dụng các kho khác, cho tách phiếu theo kho hoặc tạo phiếu chuyển kho | Cả 2 | 10 | 10 | 5 | Chưa bắt đầu | Cross-warehouse suggestion | FALSE | SRS 3.4.1, UC-002 luồng 4a, kịch bản 8.5 #2.
32 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Giữ hàng (hold) tại kho cho khách đặt: trừ tồn khả dụng, hiển thị ai giữ / cho khách nào / đến khi nào, tự nhả khi hết hạn (mặc định 3 ngày) | Cả 2 | 10 | 10 | 5 | Chưa bắt đầu | Hold module | FALSE | SRS 3.4.2.
33 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Tự động tính tổng tiền, VAT, đã thanh toán, còn lại | Backend | 10 | 10 | 5 | Chưa bắt đầu | Sales calculation | FALSE | Đối chiếu VAT_Options và Payment_Statuses.
34 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Quản lý trạng thái phiếu: Chờ xác nhận/Đã xác nhận/Đã xuất | Cả 2 | 10 | 10 | 5 | Chưa bắt đầu | Export workflow | FALSE
35 | GD6: Xuất kho & bán hàng | In phiếu xuất (tên + địa chỉ kho xuất) và kiểm thử luồng bán hàng | Cả 2 | 10 | 10 | 5 | Chưa bắt đầu | Export receipt output | FALSE
36 | GD7: Đa kho & chuyển kho | Tạo phiếu chuyển kho (PCK-YYYY-NNNN): kho nguồn ≠ kho đích, ngày nhận dự kiến, phương thức & chi phí vận chuyển, quét serial, kiểm tra tồn khả dụng kho nguồn | Cả 2 | 10 | 11 | 10 | Chưa bắt đầu | Stock transfer module | FALSE | SRS 3.10.5, UC-004. Chuyển kho nội bộ giữ nguyên giá vốn, không tính doanh thu.
37 | GD7: Đa kho & chuyển kho | Quy trình trạng thái: Nháp → Chờ duyệt (giữ hàng) → Đã duyệt → Đang chuyển → Đã nhận / Nhận có sai lệch → Hoàn tất; Hủy chỉ trước Đang chuyển; bỏ qua duyệt theo ngưỡng cấu hình | Backend | 10 | 11 | 10 | Chưa bắt đầu | Transfer workflow | FALSE | Nhà quản lý duyệt; cảnh báo khi Đang chuyển quá ngày nhận dự kiến (mặc định 3 ngày).
38 | GD7: Đa kho & chuyển kho | Xác nhận nhận hàng tại kho đích: SL gửi / SL nhận / tình trạng, serial phải khớp; nhận một phần → biên bản sai lệch, Nhà quản lý chọn cách xử lý | Cả 2 | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Transfer receiving | FALSE | UC-005; 3 cách xử lý: chuyển bổ sung, ghi mất mát/hư hỏng, hoàn lại kho nguồn.
39 | GD7: Đa kho & chuyển kho | Màn hình Chuyển đi / Chuyển đến (tô màu phiếu quá hạn); in phiếu chuyển kho / biên bản bàn giao nội bộ | Frontend | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Transfer UI + print | FALSE | SRS 7.1.9.
40 | GD7: Đa kho & chuyển kho | Kiểm thử đồng thời & toàn vẹn: hai kho cùng xuất/chuyển một serial; xuất kho nguồn + Đang chuyển cùng một transaction | Backend | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Concurrency test report | FALSE | Kịch bản 8.5 #3, #5, #9.
41 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Tạo phiếu cho thuê: kho xuất, thời hạn, tiền thuê, serial, đặt cọc | Cả 2 | 10 | 11 | 10 | Chưa bắt đầu | Rental module | FALSE
42 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Theo dõi hàng đang cho thuê và tự động loại khỏi tồn kho khả dụng | Backend | 10 | 11 | 10 | Chưa bắt đầu | Rental inventory logic | FALSE
43 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Cảnh báo trước 07 ngày hết hạn thuê / mượn | Backend | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Rental expiry alert | FALSE
44 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Tạo phiếu trả hàng thuê, tính phạt quá hạn; cho trả tại kho khác (ghi nhận kho xuất và kho nhận trả) | Cả 2 | 11 | 12 | 10 | Chưa bắt đầu | Rental return workflow | FALSE | Tiền phạt = số ngày quá hạn x tiền thuê/ngày khi quá hạn từ 10 ngày. Kịch bản 8.5 #7.
45 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Quản lý phiếu cho mượn, trả bảo hành và hàng hư hỏng (chuyển hàng hư về kho hư hỏng bằng phiếu chuyển kho) | Cả 2 | 11 | 12 | 10 | Chưa bắt đầu | Other stock transactions | FALSE | Theo Type: IMPORT, EXPORT, RENT, LOAN, RETURN, WARRANTY, DAMAGED, ADJUST, TRANSFER_OUT, TRANSFER_IN, OTHER.
46 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Đổi trả hàng bán theo bảng phí (ngày 1–7 / 8–14 / 15–30, không nhận sau 30 ngày); nhận tại kho bất kỳ, hàng đổi xuất từ kho nhận trả | Cả 2 | 11 | 12 | 10 | Chưa bắt đầu | Sales return module | FALSE | SRS 3.8; bảng Sales_Returns + Return_Fee_Policy.
47 | GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành | Tra cứu bảo hành theo serial hoặc mã SP (hàng không serial): thời hạn, kho đã xuất bán, kho hiện tại | Cả 2 | 12 | 12 | 5 | Chưa bắt đầu | Warranty lookup | FALSE | SRS 2.3 mục 12, 3.10.6.
48 | GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Lập phiếu kiểm kê theo từng kho với toàn bộ SP trong kho (không tính hàng đang chuyển đến) | Cả 2 | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Stocktake module | FALSE
49 | GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Nhập số lượng thực tế / quét serial, so sánh với số lượng hệ thống | Cả 2 | 11 | 11 | 5 | Chưa bắt đầu | Variance calculation | FALSE
50 | GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Tùy chọn khóa nhập / xuất / chuyển kho với kho đang kiểm kê cho đến khi chốt phiếu | Backend | 12 | 12 | 5 | Chưa bắt đầu | Stocktake lock | FALSE | SRS 3.6.1.
51 | GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Tự động tạo phiếu điều chỉnh khi có chênh lệch (Nhà quản lý duyệt), cập nhật tồn của kho đó | Backend | 11 | 12 | 10 | Chưa bắt đầu | Adjustment workflow | FALSE
52 | GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Kiểm thử các trường hợp thừa/thiếu và ảnh hưởng tồn kho | Cả 2 | 12 | 12 | 5 | Chưa bắt đầu | Stocktake test report | FALSE
53 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Dashboard theo kho đang chọn / toàn hệ thống: tồn kho, doanh thu ngày, biểu đồ nhập/xuất, thẻ Hàng đang chuyển đến & Phiếu chuyển chờ duyệt | Frontend | 11 | 12 | 10 | Chưa bắt đầu | Dashboard v1 | FALSE
54 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo tồn kho theo thời điểm, kho, danh mục, sản phẩm; cột tồn thực / đang giữ / khả dụng / cho thuê-mượn / đang chuyển / hư hỏng | Cả 2 | 12 | 12 | 5 | Chưa bắt đầu | Inventory reports | FALSE | Mọi báo cáo có bộ lọc kho, chỉ trong phạm vi được gán (SRS 3.7). Theo vị trí lưu trữ ở Phase 2.
55 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo nhập/xuất theo nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm, kho | Cả 2 | 12 | 12 | 5 | Chưa bắt đầu | Import/Export reports | FALSE | Chuyển kho nội bộ không tính doanh thu, không tính nhập mua (kịch bản 8.5 #10).
56 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Thống kê doanh thu tổng / theo sản phẩm / khách hàng / nhân viên / kho theo ngày, tuần, tháng | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Revenue reports | FALSE | SRS 1.3, 2.3. Báo cáo theo quý/năm thuộc Phase 2.
57 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo đa kho: lịch sử điều chuyển, hàng đang trên đường, phiếu chuyển có sai lệch | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Multi-warehouse reports | FALSE | SRS 3.7.5. So sánh tồn/giá trị giữa các kho và gợi ý điều chuyển ở Phase 2.
58 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo cho thuê và tình trạng trả hàng | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Rental reports | FALSE
59 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo công nợ: hàng bán chưa thanh toán, khách quá hạn từ 30 ngày, tiền bán/thuê chưa thu (trừ tiền cọc) | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Receivables reports | FALSE
60 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Xuất Excel/PDF và chuẩn bị các định dạng mở rộng theo SRS | Backend | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Report export service | FALSE | Xuất .xlsx/.pdf ở Phase 1; .doc/.xml (nộp báo cáo thuế) ở Phase 2 — SRS 3.7.1 có nêu .doc, cần chốt với khách hàng.
61 | GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Cảnh báo theo kho: tồn dưới mức tối thiểu, thuê/mượn sắp hạn, phiếu chờ duyệt, phiếu chuyển quá hạn / sai lệch, giữ hàng sắp hết hạn | Backend | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Alert center | FALSE | Người dùng chỉ nhận cảnh báo của kho được gán (SRS 3.9).
62 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Tích hợp end-to-end Flutter - API - MySQL cho toàn bộ module | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Integrated build | FALSE | Đối chiếu 149 endpoint ở sheet API & Testing.
63 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Kiểm thử API, nghiệp vụ, phân quyền theo vai trò và theo kho | Backend | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Integration test report | FALSE
64 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Offline mode cho chức năng cơ bản: lưu chứng từ khi mất mạng, đồng bộ lại; thiếu tồn khi đồng bộ → "Xung đột – chờ xử lý" | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Offline sync | FALSE | SRS 3.10.7, 4.3; sự cố mạng tại một kho không ảnh hưởng kho khác.
65 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Kiểm thử 10 kịch bản đa kho theo SRS mục 8.5 | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Multi-warehouse test report | FALSE | TC-WH-01 → TC-WH-10 ở sheet API & Testing.
66 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Kiểm thử responsive Desktop/Tablet/Mobile (Windows 10/11, Android, iOS) và dark/light mode | Frontend | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | UI test report | FALSE
67 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Tối ưu hiệu năng: trang chính <=2.5s, API p95 <=500ms, tra tồn 1 SP trên mọi kho <=1s, 10.000 giao dịch/ngày | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Performance report | FALSE | Ngưỡng SRS 4.1: trang chính ≤2.5s, API p95 ≤500ms, tra tồn đa kho ≤1s, 10.000 giao dịch/ngày (tổng các kho).
68 | GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Rà soát bảo mật, logging (kèm kho), mã hoá dữ liệu nhạy cảm, giới hạn số request/user/ngày | Backend | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Security checklist | FALSE | SRS 4.2.
69 | GD12: Backup, triển khai & vận hành | Thiết lập backup tự động database và dữ liệu giao dịch | Backend | 11 | 13 | 15 | Chưa bắt đầu | Automated backup | FALSE | Backup tự động sau mỗi ngày làm việc, hoàn tất < 30 phút (SRS 8.2); chạy song song từ giai đoạn báo cáo.
70 | GD12: Backup, triển khai & vận hành | Kiểm tra restore từ backup và quy trình khôi phục sự cố | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Restore test report | FALSE
71 | GD12: Backup, triển khai & vận hành | Chuẩn bị môi trường staging/production và CI/CD | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | Deployment pipeline | FALSE
72 | GD12: Backup, triển khai & vận hành | Triển khai bản UAT và cấu hình domain/SSL | Backend | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | UAT environment | FALSE
73 | GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu | UAT với các vai trò Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Admin trên ít nhất 2 kho | Cả 2 | 12 | 13 | 10 | Chưa bắt đầu | UAT sign-off | FALSE
74 | GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Sửa lỗi Critical/High và hoàn thiện 100% test case | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Release candidate | FALSE | Theo tiêu chí chấp nhận SRS.
75 | GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và vận hành | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | User + technical docs | FALSE
76 | GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Chuẩn bị nghiệm thu cuối kỳ và bàn giao sản phẩm | Cả 2 | 13 | 13 | 5 | Chưa bắt đầu | Final handover | FALSE | Mốc nghiệm thu dự kiến 27/12/2026 (tuần 13).
KẾ HOẠCH THỜI GIAN | Tuần 1 = 28/09/2026 → Tuần 13 = 21/12/2026; nghiệm thu Phase 1: 27/12/2026 (3 tháng / 13 tuần). Phase 2 (theo SRS v1.1, hoàn thành dự kiến 06/2027): vị trí lưu trữ khu/kệ/ô, phân quyền chi tiết theo kho, báo cáo so sánh kho & gợi ý điều chuyển, báo cáo tháng/quý/năm, backup theo từng giao dịch.
Chưa bắt đầu | chưa thực hiện
Đang làm | đang thực hiện
Hoàn Thành | hoàn thành

## Gant chart
Giai đoạn / Công việc | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6 | Tuần 7 | Tuần 8 | Tuần 9 | Tuần 10 | Tuần 11 | Tuần 12 | Tuần 13 | Ghi chú
Lịch dự án (thứ Hai → Chủ nhật) | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 | 21/12 | Kết thúc: 27/12/2026
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Rà soát toàn bộ SRS v1.1 (bổ sung quản lý đa kho mục 3.10), phạm vi Phase 1/Phase 2 và tiêu chí nghiệm thu (gồm 8.5 đa kho) | ■ | ■ | [11 empty] | Review tài liệu: SRS v1.1, ERD v6, How_To_Sale (kiến trúc SaaS/On-prem), Deployment_Guide; đối chiếu yêu cầu kho, đa kho, nhập/xuất, chuyển kho, cho thuê, kiểm kê, báo cáo.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Phân rã yêu cầu thành backlog/use case cho từng vai trò | ■ | ■ | [11 empty] | Vai trò: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Chốt kiến trúc Flutter + Backend API + MySQL + Redis |  | ■ | [11 empty] | SRS 1.4/2.2: Flutter đa nền tảng (Windows desktop, tablet, Android, iOS), Backend Spring Boot, MySQL tập trung cho mọi kho của một đơn vị (database-per-tenant theo How_To_Sale.md), Redis làm cache + khóa phân tán khi cập nhật tồn; migration Flyway/Liquibase.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Thiết kế ERD theo ERD v6 và cập nhật theo SRS v1.1 mục 6: Users, Warehouses, User_Warehouses, Products, Product_Warehouse_Settings, Customers/Suppliers, Inventory (Warehouse_ID, Stock_Status, Hold, Version), Stock_Transfers/Details, Stock_Movements, VAT_Options, Payment_Statuses |  | ■ | ■ | [10 empty] | ERD v6 cần bổ sung theo SRS v1.1: trạng thái phiếu chuyển PENDING/APPROVED/DISCREPANCY/COMPLETED + người duyệt/người giao, Warehouse_Type/Status/Is_Default, Stock_Movements, Hold_By/Hold_Until, Version; Warehouse_Locations để Phase 2.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Thiết lập quy chuẩn code, Git flow, môi trường Dev/Test |  | ■ | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết kế/hoàn thiện UI Dashboard, đăng nhập, sản phẩm, nhập, xuất, chuyển kho, danh mục kho, báo cáo | ■ | ■ | ■ | ■ | [9 empty] | Responsive desktop/tablet/mobile; sáng/tối; nhiều template màu; thanh tiêu đề luôn hiển thị kho đang làm việc (SRS 4.6, 7.1).
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Khởi tạo Flutter project và kiến trúc thư mục theo module |  | ■ | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Khởi tạo Backend API, cấu hình MySQL và Redis |  |  | ■ | ■ | [9 empty] | Khởi tạo theo module: auth, warehouse, catalog, inventory, import, export, transfer, rental, stocktake, report.
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết lập logging, cấu hình môi trường và quản lý secret |  |  |  | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết lập API contract và xử lý lỗi chuẩn hóa |  |  |  | ■ | ■
GD3: Xác thực & phân quyền — Xây dựng đăng nhập/đăng xuất, JWT hoặc cơ chế session phù hợp |  |  |  | ■ | ■ | [8 empty] | Bao gồm khóa tạm thời 5 phút sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp (SRS 3.1.1, TC-AUTH-01).
GD3: Xác thực & phân quyền — Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và reset password bằng OTP gửi Gmail / mail công ty |  |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | Theo yêu cầu bảo mật SRS.
GD3: Xác thực & phân quyền — Xác thực qua Gmail / mail công ty; sau đăng nhập tự chọn kho mặc định, cho đổi kho đang làm việc không cần đăng nhập lại |  |  |  |  | ■ | ■ | [7 empty] | SRS 3.1.1.
GD3: Xác thực & phân quyền — Xây dựng phân quyền theo vai trò và route/API | [5 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | Quyền: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
GD3: Xác thực & phân quyền — Phân quyền theo kho: User_Warehouses (Can_Write), kho mặc định; kiểm tra phạm vi kho phía server cho mọi API | [5 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | SRS 3.10.3, 4.2, 8.3: thủ kho kho A gọi API cho kho B → 403. Phân quyền chi tiết theo vai trò/kho mở rộng ở Phase 2.
GD3: Xác thực & phân quyền — Màn hình quản lý user (gán vai trò, gán kho) và nhật ký: ai – thao tác gì – tại kho nào – khi nào | [5 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | Theo dõi người thực hiện hành động và lượng truy cập trong tháng (SRS 3.1.2).
GD4: Danh mục, kho & đối tác — CRUD danh mục kho: mã, tên, loại (tổng / chi nhánh / bảo hành / hư hỏng), địa chỉ, thủ kho phụ trách, trạng thái, kho mặc định; gán người dùng vào kho | [5 empty] | ■ | ■ | [6 empty] | SRS 3.10.1, UC-006: không xóa kho đã có chứng từ; chỉ Ngừng hoạt động khi tồn thực = 0 và không còn phiếu dở.
GD4: Danh mục, kho & đối tác — Bộ chọn "Kho đang làm việc" trên thanh tiêu đề (chỉ kho được gán, màu riêng từng kho, "Tất cả kho" chỉ xem) | [6 empty] | ■ | [6 empty] | SRS 7.1.2.
GD4: Danh mục, kho & đối tác — CRUD nhóm sản phẩm và danh mục sản phẩm | [5 empty] | ■ | ■
GD4: Danh mục, kho & đối tác — Tìm kiếm/lọc/sắp xếp sản phẩm theo mã, danh mục, giá, serial, trạng thái, ngày nhập/xuất, mã vận đơn, người bán, kho | [5 empty] | ■ | ■
GD4: Danh mục, kho & đối tác — Hiển thị tồn theo cặp (SP, Kho): tổng hệ thống + chi tiết từng kho (tồn thực, đang giữ, khả dụng, đang chuyển, cho thuê/mượn, hư hỏng); ngưỡng tối thiểu riêng từng kho | [6 empty] | ■ | ■ | [5 empty] | SRS 3.2.1, 3.10.4; Product_Warehouse_Settings, View_Stock_By_Warehouse.
GD4: Danh mục, kho & đối tác — CRUD nhà cung cấp và lịch sử nhập theo nhà cung cấp (lọc theo kho nhận) | [6 empty] | ■ | ■
GD4: Danh mục, kho & đối tác — CRUD khách hàng và thông tin phục vụ bán/thuê | [6 empty] | ■ | ■
GD5: Nhập kho — Tạo phiếu nhập: kho nhận (bắt buộc, trong phạm vi được gán), nhà cung cấp, danh sách SP, số lượng, giá, serial, mã vận đơn | [7 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | UC-001: serial đã tồn tại ở kho khác → cảnh báo, không cho lưu.
GD5: Nhập kho — Tự động tính tổng giá trị nhập và cập nhật tồn của kho nhận | [7 empty] | ■ | ■
GD5: Nhập kho — Nhật ký biến động tồn (Stock_Movements: kho, người, SL trước/sau) và khóa dòng tồn (row lock / optimistic Version) trong transaction | [7 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | SRS 3.10.7 — dùng chung cho nhập, xuất, chuyển, điều chỉnh.
GD5: Nhập kho — Cho phép sửa phiếu nhập, ánh xạ ngược tồn của đúng kho đã nhập; chặn đổi kho nhận khi hàng đã xuất/chuyển một phần | [8 empty] | ■
GD5: Nhập kho — In/xuất phiếu nhập và kiểm thử nghiệp vụ nhập | [8 empty] | ■ |  |  |  |  | Xuất dữ liệu phục vụ Excel.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Tạo phiếu xuất khi bán hàng/xuất kho: kho xuất (bắt buộc), khách hàng, giá bán, serial, bảo hành, đặt cọc | [8 empty] | ■ | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — Kiểm tra tồn khả dụng realtime của kho xuất, không cho xuất vượt tồn khả dụng | [8 empty] | ■ | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — Kho xuất thiếu hàng: hiển thị tồn khả dụng các kho khác, cho tách phiếu theo kho hoặc tạo phiếu chuyển kho | [9 empty] | ■ |  |  |  | SRS 3.4.1, UC-002 luồng 4a, kịch bản 8.5 #2.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Giữ hàng (hold) tại kho cho khách đặt: trừ tồn khả dụng, hiển thị ai giữ / cho khách nào / đến khi nào, tự nhả khi hết hạn (mặc định 3 ngày) | [9 empty] | ■ |  |  |  | SRS 3.4.2.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Tự động tính tổng tiền, VAT, đã thanh toán, còn lại | [9 empty] | ■ |  |  |  | Đối chiếu VAT_Options và Payment_Statuses.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Quản lý trạng thái phiếu: Chờ xác nhận/Đã xác nhận/Đã xuất | [9 empty] | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — In phiếu xuất (tên + địa chỉ kho xuất) và kiểm thử luồng bán hàng | [9 empty] | ■
GD7: Đa kho & chuyển kho — Tạo phiếu chuyển kho (PCK-YYYY-NNNN): kho nguồn ≠ kho đích, ngày nhận dự kiến, phương thức & chi phí vận chuyển, quét serial, kiểm tra tồn khả dụng kho nguồn | [9 empty] | ■ | ■ |  |  | SRS 3.10.5, UC-004. Chuyển kho nội bộ giữ nguyên giá vốn, không tính doanh thu.
GD7: Đa kho & chuyển kho — Quy trình trạng thái: Nháp → Chờ duyệt (giữ hàng) → Đã duyệt → Đang chuyển → Đã nhận / Nhận có sai lệch → Hoàn tất; Hủy chỉ trước Đang chuyển; bỏ qua duyệt theo ngưỡng cấu hình | [9 empty] | ■ | ■ |  |  | Nhà quản lý duyệt; cảnh báo khi Đang chuyển quá ngày nhận dự kiến (mặc định 3 ngày).
GD7: Đa kho & chuyển kho — Xác nhận nhận hàng tại kho đích: SL gửi / SL nhận / tình trạng, serial phải khớp; nhận một phần → biên bản sai lệch, Nhà quản lý chọn cách xử lý | [10 empty] | ■ |  |  | UC-005; 3 cách xử lý: chuyển bổ sung, ghi mất mát/hư hỏng, hoàn lại kho nguồn.
GD7: Đa kho & chuyển kho — Màn hình Chuyển đi / Chuyển đến (tô màu phiếu quá hạn); in phiếu chuyển kho / biên bản bàn giao nội bộ | [10 empty] | ■ |  |  | SRS 7.1.9.
GD7: Đa kho & chuyển kho — Kiểm thử đồng thời & toàn vẹn: hai kho cùng xuất/chuyển một serial; xuất kho nguồn + Đang chuyển cùng một transaction | [10 empty] | ■ |  |  | Kịch bản 8.5 #3, #5, #9.
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Tạo phiếu cho thuê: kho xuất, thời hạn, tiền thuê, serial, đặt cọc | [9 empty] | ■ | ■
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Theo dõi hàng đang cho thuê và tự động loại khỏi tồn kho khả dụng | [9 empty] | ■ | ■
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Cảnh báo trước 07 ngày hết hạn thuê / mượn | [10 empty] | ■
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Tạo phiếu trả hàng thuê, tính phạt quá hạn; cho trả tại kho khác (ghi nhận kho xuất và kho nhận trả) | [10 empty] | ■ | ■ |  | Tiền phạt = số ngày quá hạn x tiền thuê/ngày khi quá hạn từ 10 ngày. Kịch bản 8.5 #7.
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Quản lý phiếu cho mượn, trả bảo hành và hàng hư hỏng (chuyển hàng hư về kho hư hỏng bằng phiếu chuyển kho) | [10 empty] | ■ | ■ |  | Theo Type: IMPORT, EXPORT, RENT, LOAN, RETURN, WARRANTY, DAMAGED, ADJUST, TRANSFER_OUT, TRANSFER_IN, OTHER.
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Đổi trả hàng bán theo bảng phí (ngày 1–7 / 8–14 / 15–30, không nhận sau 30 ngày); nhận tại kho bất kỳ, hàng đổi xuất từ kho nhận trả | [10 empty] | ■ | ■ |  | SRS 3.8; bảng Sales_Returns + Return_Fee_Policy.
GD8: Cho thuê, cho mượn, đổi trả & bảo hành — Tra cứu bảo hành theo serial hoặc mã SP (hàng không serial): thời hạn, kho đã xuất bán, kho hiện tại | [11 empty] | ■ |  | SRS 2.3 mục 12, 3.10.6.
GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Lập phiếu kiểm kê theo từng kho với toàn bộ SP trong kho (không tính hàng đang chuyển đến) | [10 empty] | ■
GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Nhập số lượng thực tế / quét serial, so sánh với số lượng hệ thống | [10 empty] | ■
GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Tùy chọn khóa nhập / xuất / chuyển kho với kho đang kiểm kê cho đến khi chốt phiếu | [11 empty] | ■ |  | SRS 3.6.1.
GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Tự động tạo phiếu điều chỉnh khi có chênh lệch (Nhà quản lý duyệt), cập nhật tồn của kho đó | [10 empty] | ■ | ■
GD9: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Kiểm thử các trường hợp thừa/thiếu và ảnh hưởng tồn kho | [11 empty] | ■
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Dashboard theo kho đang chọn / toàn hệ thống: tồn kho, doanh thu ngày, biểu đồ nhập/xuất, thẻ Hàng đang chuyển đến & Phiếu chuyển chờ duyệt | [10 empty] | ■ | ■
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo tồn kho theo thời điểm, kho, danh mục, sản phẩm; cột tồn thực / đang giữ / khả dụng / cho thuê-mượn / đang chuyển / hư hỏng | [11 empty] | ■ |  | Mọi báo cáo có bộ lọc kho, chỉ trong phạm vi được gán (SRS 3.7). Theo vị trí lưu trữ ở Phase 2.
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo nhập/xuất theo nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm, kho | [11 empty] | ■ |  | Chuyển kho nội bộ không tính doanh thu, không tính nhập mua (kịch bản 8.5 #10).
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Thống kê doanh thu tổng / theo sản phẩm / khách hàng / nhân viên / kho theo ngày, tuần, tháng | [11 empty] | ■ | ■ | SRS 1.3, 2.3. Báo cáo theo quý/năm thuộc Phase 2.
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo đa kho: lịch sử điều chuyển, hàng đang trên đường, phiếu chuyển có sai lệch | [11 empty] | ■ | ■ | SRS 3.7.5. So sánh tồn/giá trị giữa các kho và gợi ý điều chuyển ở Phase 2.
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo cho thuê và tình trạng trả hàng | [11 empty] | ■ | ■
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo công nợ: hàng bán chưa thanh toán, khách quá hạn từ 30 ngày, tiền bán/thuê chưa thu (trừ tiền cọc) | [11 empty] | ■ | ■
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Xuất Excel/PDF và chuẩn bị các định dạng mở rộng theo SRS | [12 empty] | ■ | Xuất .xlsx/.pdf ở Phase 1; .doc/.xml (nộp báo cáo thuế) ở Phase 2 — SRS 3.7.1 có nêu .doc, cần chốt với khách hàng.
GD10: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Cảnh báo theo kho: tồn dưới mức tối thiểu, thuê/mượn sắp hạn, phiếu chờ duyệt, phiếu chuyển quá hạn / sai lệch, giữ hàng sắp hết hạn | [11 empty] | ■ | ■ | Người dùng chỉ nhận cảnh báo của kho được gán (SRS 3.9).
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Tích hợp end-to-end Flutter - API - MySQL cho toàn bộ module | [11 empty] | ■ | ■ | Đối chiếu 149 endpoint ở sheet API & Testing.
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Kiểm thử API, nghiệp vụ, phân quyền theo vai trò và theo kho | [11 empty] | ■ | ■
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Offline mode cho chức năng cơ bản: lưu chứng từ khi mất mạng, đồng bộ lại; thiếu tồn khi đồng bộ → "Xung đột – chờ xử lý" | [11 empty] | ■ | ■ | SRS 3.10.7, 4.3; sự cố mạng tại một kho không ảnh hưởng kho khác.
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Kiểm thử 10 kịch bản đa kho theo SRS mục 8.5 | [12 empty] | ■ | TC-WH-01 → TC-WH-10 ở sheet API & Testing.
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Kiểm thử responsive Desktop/Tablet/Mobile (Windows 10/11, Android, iOS) và dark/light mode | [12 empty] | ■
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Tối ưu hiệu năng: trang chính <=2.5s, API p95 <=500ms, tra tồn 1 SP trên mọi kho <=1s, 10.000 giao dịch/ngày | [12 empty] | ■ | Ngưỡng SRS 4.1: trang chính ≤2.5s, API p95 ≤500ms, tra tồn đa kho ≤1s, 10.000 giao dịch/ngày (tổng các kho).
GD11: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Rà soát bảo mật, logging (kèm kho), mã hoá dữ liệu nhạy cảm, giới hạn số request/user/ngày | [12 empty] | ■ | SRS 4.2.
GD12: Backup, triển khai & vận hành — Thiết lập backup tự động database và dữ liệu giao dịch | [10 empty] | ■ | ■ | ■ | Backup tự động sau mỗi ngày làm việc, hoàn tất < 30 phút (SRS 8.2); chạy song song từ giai đoạn báo cáo.
GD12: Backup, triển khai & vận hành — Kiểm tra restore từ backup và quy trình khôi phục sự cố | [12 empty] | ■
GD12: Backup, triển khai & vận hành — Chuẩn bị môi trường staging/production và CI/CD | [11 empty] | ■ | ■
GD12: Backup, triển khai & vận hành — Triển khai bản UAT và cấu hình domain/SSL | [12 empty] | ■
GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu — UAT với các vai trò Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Admin trên ít nhất 2 kho | [11 empty] | ■ | ■
GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Sửa lỗi Critical/High và hoàn thiện 100% test case | [12 empty] | ■ | Theo tiêu chí chấp nhận SRS.
GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và vận hành | [12 empty] | ■
GD13: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Chuẩn bị nghiệm thu cuối kỳ và bàn giao sản phẩm | [12 empty] | ■ | Mốc nghiệm thu dự kiến 27/12/2026 (tuần 13).
■ = thời gian thực hiện (tuần bắt đầu → tuần kết thúc); đậm = đích của giai đoạn
Mốc nghiệm thu cuối kỳ | [12 empty] | 27/12/2026 | Tuần 13 — bàn giao sản phẩm + tài liệu

## NOTE UXUI
UX / UI NOTE — TIGERNET (HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO)
STT | PROBS | FIXED? | note
1 | Bảng dữ liệu (sản phẩm, phiếu nhập/xuất): tăng cỡ chữ, kẻ dòng rõ, phân trang 20–50 dòng/trang | TRUE
2 | Tiêu đề để in hoa hết | TRUE
3 | Thông tin quan trọng in đậm lên | TRUE
4 | Tăng độ mờ của cửa sổ (modal/dialog) lên | TRUE
5 | Trang dashboard: đẩy biểu đồ nhập/xuất lên đầu hoặc cho nó bự ra theo tỷ lệ màn hình | TRUE
6 | Đổi bớt ảnh nền/ảnh minh hoạ sang ảnh nền sáng, sạch | TRUE
7 | Tăng phông chữ trên Navbar với kéo cái logo bự lên | TRUE | size 20
8 | Cảnh báo (tồn dưới ngưỡng, phiếu sắp hết hạn thuê, phiếu chờ duyệt) hiển thị dạng pop-up mỗi khi vào trang; đồng thời giữ icon alert trên Navbar có số lượng chưa đọc và phải nổi bật | FALSE
9 | Thêm trang admin quản lý người dùng/vai trò, thông tin hiển thị ở mỗi trang và lượng truy cập theo tháng | FALSE
10 | Chọn ra 1 font chữ thống nhất cho toàn bộ các frame, chỉ để tiêu đề nổi bật dùng font khác | TRUE | Geist
11 | Thêm trang đăng nhập, đăng ký / quên mật khẩu (OTP email) cho người dùng | TRUE
12 | Giới hạn menu và dữ liệu theo vai trò: khách chưa đăng nhập chỉ xem được trang công khai | FALSE
13 | Bảng dữ liệu: filter/sort theo cột, tiêu đề cột cố định (sticky) khi cuộn | FALSE
14 | Thông báo lỗi/thành công dạng toast, nội dung tiếng Việt rõ ràng | FALSE
15 | Thanh tiêu đề luôn hiển thị kho đang làm việc (mã + tên, màu riêng từng kho), có lựa chọn "Tất cả kho" chỉ xem cho vai trò xem toàn hệ thống (SRS 4.6, 7.1.2) | FALSE
16 | Hỗ trợ nhiều template màu cho doanh nghiệp lựa chọn và tùy chỉnh (SRS 4.6) | FALSE

## API & Testing
TIGERNET — DANH SÁCH API & KẾ HOẠCH TESTING
Kèm theo Kế hoạch TigerNet.xlsx • Đối chiếu SRS v1.1 (10/2026) • Tuần 1 = 28/09/2026 → Tuần 13 = 27/12/2026 • 149 endpoint • P1 = Phase 1 (3 tháng), P2 = Phase 2 (mở rộng, đến 06/2027)
PHẦN 1 — DANH SÁCH API CẦN XÂY DỰNG (149 endpoint)
STT | Method | Endpoint | Mô tả | Vai trò truy cập | Phase | Ghi chú
A. Xác thực, người dùng & phân quyền — context-path /identity
1 | POST | /identity/auth/login | Đăng nhập, trả access + refresh token | Public | P1 | Sai mật khẩu 5 lần liên tiếp → khóa tạm 5 phút (SRS 3.1.1)
2 | POST | /identity/auth/google | Đăng nhập bằng Gmail / mail công ty (OAuth2) | Public | P1 | SRS 3.1.1
3 | POST | /identity/auth/refresh | Làm mới access token | Public | P1 | Refresh token hết hạn → 401
4 | POST | /identity/auth/logout | Đăng xuất, thu hồi refresh token | Đã đăng nhập | P1
5 | POST | /identity/auth/forgot-password | Gửi OTP email để đặt lại mật khẩu | Public | P1
6 | POST | /identity/auth/reset-password | Đặt lại mật khẩu bằng OTP | Public | P1 | OTP hiệu lực 10 phút
7 | POST | /identity/auth/change-password | Đổi mật khẩu (bcrypt) | Đã đăng nhập | P1
8 | GET | /identity/me | Thông tin user hiện tại + vai trò + danh sách kho được gán, kho mặc định | Đã đăng nhập | P1
9 | PUT | /identity/me/working-warehouse | Đổi kho đang làm việc (không cần đăng nhập lại) | Đã đăng nhập | P1 | Chỉ chọn kho được gán
10 | GET | /identity/users | Danh sách người dùng (lọc vai trò/trạng thái) | Quản lý, Quản trị | P1
11 | POST | /identity/users | Tạo người dùng, gán vai trò và kho | Quản trị | P1
12 | GET | /identity/users/{userId} | Chi tiết người dùng | Quản lý, Quản trị | P1
13 | PUT | /identity/users/{userId} | Cập nhật người dùng | Quản trị | P1 | Không có field username — username chỉ set lúc tạo
14 | DELETE | /identity/users/{userId} | Vô hiệu hóa người dùng (xoá mềm) | Quản trị | P1
15 | PUT | /identity/users/{userId}/warehouses | Gán kho cho người dùng (Can_Write, kho mặc định) | Quản trị | P1 | Bảng User_Warehouses (SRS 3.10.3)
16 | GET | /identity/roles | Danh sách vai trò & quyền (RBAC matrix) | Đã đăng nhập | P1 | Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị
17 | GET | /identity/audit-logs | Lịch sử hoạt động: ai – làm gì – tại kho nào – khi nào (lọc theo kho) | Quản lý, Quản trị | P1 | Bắt buộc theo bảng Audit_Logs của ERD
B. Danh mục sản phẩm & nhóm sản phẩm
18 | GET | /products | Danh sách + search/filter/sort (mã, nhóm, giá, serial, trạng thái, ngày nhập/xuất, mã vận đơn, người bán, kho) | Đã đăng nhập | P1
19 | POST | /products | Tạo sản phẩm (giá nhập/ra, serial, mức tồn tối thiểu) | Thủ kho, Quản lý | P1
20 | GET | /products/{id} | Chi tiết sản phẩm | Đã đăng nhập | P1
21 | PUT | /products/{id} | Cập nhật sản phẩm | Thủ kho, Quản lý | P1
22 | PUT | /products/{id}/warehouse-settings | Đặt ngưỡng tồn tối thiểu riêng theo kho | Thủ kho, Quản lý | P1 | Product_Warehouse_Settings
23 | DELETE | /products/{id} | Xoá mềm (is_deleted) | Quản lý | P1
24 | GET | /products/{id}/serials | Trạng thái từng serial: kho hiện tại / đang chuyển / đang thuê / đã xuất | Thủ kho, Quản lý | P1
25 | POST | /products/{id}/image | Upload ảnh sản phẩm (multipart) | Thủ kho, Quản lý | P2 | Lưu file theo cột image_path
26 | GET | /product-groups | Nhóm / danh mục sản phẩm | Đã đăng nhập | P1
27 | POST | /product-groups | Tạo nhóm sản phẩm | Quản lý | P1
28 | PUT | /product-groups/{id} | Sửa nhóm sản phẩm | Quản lý | P1
29 | DELETE | /product-groups/{id} | Xoá mềm nhóm sản phẩm | Quản lý | P1
C. Tồn kho
30 | GET | /inventory | Lọc theo kho, sản phẩm, serial, trạng thái, ngày nhập/ra | Thủ kho, Kế toán, Quản lý | P1 | Chỉ trả dữ liệu kho trong phạm vi được gán
31 | GET | /inventory/{id} | Chi tiết bản ghi tồn kho | Thủ kho, Quản lý | P1
32 | GET | /stock-summary | Tồn theo cặp (SP, Kho): tồn thực, đang giữ, khả dụng, đang chuyển đến, cho thuê/mượn, hư hỏng | Đã đăng nhập | P1 | View_Stock_By_Warehouse; ?warehouseId= (bỏ trống = toàn hệ thống)
33 | GET | /stock-summary/products/{id} | Tồn một sản phẩm trên tất cả kho | Đã đăng nhập | P1 | Yêu cầu ≤1 giây (SRS 4.1)
34 | GET | /stock-movements | Nhật ký biến động tồn: kho, chứng từ, người, SL trước/sau | Thủ kho, Kế toán, Quản lý | P1 | Stock_Movements (SRS 3.10.7)
35 | GET | /inventory/low-stock | Tồn dưới mức tối thiểu theo từng kho và tổng hệ thống | Thủ kho, Quản lý | P1 | Nội dung cho cảnh báo LOW_STOCK
D. Nhà cung cấp
36 | GET | /suppliers | Danh sách nhà cung cấp (search, phân trang) | Đã đăng nhập | P1
37 | POST | /suppliers | Tạo nhà cung cấp | Thủ kho, Quản lý | P1
38 | GET | /suppliers/{id} | Chi tiết nhà cung cấp | Đã đăng nhập | P1
39 | PUT | /suppliers/{id} | Cập nhật nhà cung cấp | Thủ kho, Quản lý | P1
40 | DELETE | /suppliers/{id} | Xoá mềm nhà cung cấp | Quản lý | P1
41 | GET | /suppliers/{id}/bank-accounts | Danh sách tài khoản ngân hàng của NCC | Kế toán, Quản lý | P2 | Supplier_Bank_Accounts
42 | POST | /suppliers/{id}/bank-accounts | Thêm tài khoản ngân hàng | Kế toán, Quản lý | P2
43 | DELETE | /suppliers/{id}/bank-accounts/{bankId} | Xoá tài khoản ngân hàng | Quản lý | P2
44 | GET | /suppliers/{id}/documents | Tài liệu/hợp đồng đính kèm của NCC | Đã đăng nhập | P2 | Supplier_Documents
45 | POST | /suppliers/{id}/documents | Upload tài liệu của NCC | Thủ kho, Quản lý | P2
46 | DELETE | /suppliers/{id}/documents/{docId} | Xoá tài liệu của NCC | Quản lý | P2
E. Khách hàng & người nhận hàng
47 | GET | /customers | Danh sách khách hàng (search, phân trang) | Đã đăng nhập | P1
48 | POST | /customers | Tạo khách hàng (bán hoặc cho thuê) | Bán hàng, Quản lý | P1
49 | GET | /customers/{id} | Chi tiết khách hàng | Đã đăng nhập | P1
50 | PUT | /customers/{id} | Cập nhật khách hàng | Bán hàng, Quản lý | P1
51 | DELETE | /customers/{id} | Xoá mềm khách hàng | Quản lý | P1
52 | GET | /customers/{id}/receivers | Danh sách người nhận của khách | Đã đăng nhập | P1 | Bảng Receivers
53 | POST | /customers/{id}/receivers | Thêm người nhận | Bán hàng | P1
54 | PUT | /receivers/{receiverId} | Sửa người nhận | Bán hàng | P1
55 | DELETE | /receivers/{receiverId} | Xoá người nhận | Bán hàng, Quản lý | P1
F. Nhập kho (Import Receipts)
56 | POST | /import-receipts | Tạo phiếu nhập: kho nhận (bắt buộc), NCC, danh sách SP, số lượng, giá, serial, mã vận đơn | Thủ kho, Quản lý | P1 | 403 nếu kho nhận ngoài phạm vi; serial trùng ở kho khác → 409
57 | GET | /import-receipts | Danh sách phiếu (theo kho, NCC, ngày, trạng thái) | Thủ kho, Kế toán, Quản lý | P1
58 | GET | /import-receipts/{id} | Chi tiết phiếu nhập + Import_Receipt_Details | Đã đăng nhập | P1
59 | PUT | /import-receipts/{id} | Sửa phiếu chưa xác nhận + ánh xạ ngược tồn kho | Thủ kho | P1 | Chặn sửa phiếu đã xác nhận (409)
60 | PUT | /import-receipts/{id}/confirm | Xác nhận phiếu → cộng tồn kho, sinh cảnh báo, ghi audit | Thủ kho, Quản lý | P1
61 | DELETE | /import-receipts/{id} | Huỷ phiếu chưa xác nhận | Thủ kho, Quản lý | P1
62 | GET | /import-receipts/{id}/print | In / xuất phiếu nhập (excel, pdf) | Thủ kho, Kế toán | P1 | query: ?format=excel¦pdf
G. Xuất kho & bán hàng (Export Receipts)
63 | GET | /stock-check | Kiểm tra tồn khả dụng của kho xuất; nếu thiếu trả thêm tồn khả dụng các kho khác | Bán hàng, Thủ kho | P1 | Không cho xuất vượt tồn khả dụng của kho xuất
64 | POST | /holds | Giữ hàng tại một kho cho khách đặt (trừ tồn khả dụng) | Bán hàng | P1 | Hạn mặc định 3 ngày, tự nhả khi hết hạn
65 | GET | /holds | Danh sách hàng đang giữ: ai giữ, cho khách nào, đến khi nào | Đã đăng nhập | P1
66 | DELETE | /holds/{id} | Nhả hàng đang giữ | Bán hàng, Quản lý | P1
67 | POST | /export-receipts | Tạo phiếu xuất khi bán hàng / xuất kho (kho xuất bắt buộc) | Bán hàng, Quản lý | P1
68 | GET | /export-receipts | Danh sách phiếu xuất (lọc trạng thái, khách hàng, ngày) | Đã đăng nhập | P1
69 | GET | /export-receipts/{id} | Chi tiết phiếu xuất + Export_Receipt_Details | Đã đăng nhập | P1
70 | PUT | /export-receipts/{id} | Sửa phiếu chưa xác nhận | Bán hàng | P1
71 | PUT | /export-receipts/{id}/confirm | Xác nhận phiếu (Chờ xác nhận → Đã xác nhận) | Quản lý | P1 | State machine theo ERD
72 | PUT | /export-receipts/{id}/complete | Hoàn tất xuất (Đã xác nhận → Đã xuất), trừ tồn thực tế | Thủ kho, Quản lý | P1
73 | POST | /export-receipts/{id}/payments | Ghi nhận thanh toán / công nợ theo Payment_Statuses | Kế toán | P1 | Tổng tiền, VAT, đã trả, còn lại
74 | DELETE | /export-receipts/{id} | Huỷ phiếu xuất chưa xác nhận | Bán hàng, Quản lý | P1
75 | POST | /export-receipts/{id}/split | Tách phiếu xuất theo từng kho khi kho xuất thiếu hàng | Bán hàng, Thủ kho | P1 | UC-002 luồng 4a
76 | GET | /export-receipts/{id}/print | In / xuất phiếu xuất | Bán hàng, Kế toán | P1 | ?format=excel¦pdf
H. Cho thuê, cho mượn & hoàn trả
77 | POST | /rental-receipts | Tạo phiếu cho thuê / cho mượn: kho xuất, serial, thời hạn, tiền thuê, tiền cọc | Bán hàng, Quản lý | P1
78 | GET | /rental-receipts | Danh sách phiếu thuê (trạng thái, khách, hạn trả) | Đã đăng nhập | P1
79 | GET | /rental-receipts/{id} | Chi tiết phiếu thuê + Rental_Receipt_Details | Đã đăng nhập | P1
80 | PUT | /rental-receipts/{id} | Sửa phiếu thuê/mượn khi chưa có dòng nào được trả | Bán hàng | P1
81 | DELETE | /rental-receipts/{id} | Huỷ phiếu thuê/mượn chưa trả dòng nào (Payment_Status = CANCELLED, hàng về IN_STOCK) | Bán hàng, Quản lý | P1
82 | PUT | /rental-receipts/{id}/return | Trả hàng thuê/mượn (có thể tại kho khác) → sinh Return_Receipt, tính phạt quá hạn | Thủ kho, Bán hàng | P1 | Phạt = số ngày quá hạn × tiền thuê/ngày khi quá hạn ≥10 ngày; ghi kho xuất + kho nhận trả
83 | GET | /rental-receipts/expiring | Phiếu thuê / mượn sắp hết hạn (query days=7) | Bán hàng, Quản lý | P1 | Nội dung cảnh báo trước 07 ngày
84 | POST | /return-receipts | Tạo phiếu trả hàng (kho nhận trả, condition_note, serial) | Thủ kho | P1 | Bảng Return_Receipts / Return_Receipt_Details
85 | GET | /return-receipts | Danh sách phiếu trả | Đã đăng nhập | P1
86 | GET | /return-receipts/{id} | Chi tiết phiếu trả | Đã đăng nhập | P1
87 | GET | /warranty/lookup | Tra cứu bảo hành theo serial hoặc mã SP: thời hạn, kho đã xuất bán, kho hiện tại | Đã đăng nhập | P1 | ?serial= ¦ ?productCode=
88 | POST | /sales-returns | Trả / đổi hàng bán tại kho bất kỳ (phí theo Return_Fee_Policy: ngày 1–7 / 8–14 / 15–30) | Bán hàng, Quản lý | P1 | SRS 3.8 — không thuộc danh sách Phase 2 nên làm ở P1
89 | GET | /sales-returns | Danh sách phiếu trả hàng bán | Đã đăng nhập | P1
90 | GET | /sales-returns/{id} | Chi tiết phiếu trả hàng bán | Đã đăng nhập | P1
91 | PUT | /sales-returns/{id}/approve | Duyệt trả hàng, hoàn tiền / đổi hàng | Quản lý | P1
92 | GET | /return-fee-policies | Danh sách mẫu phí hoàn trả | Đã đăng nhập | P1 | Bảng Return_Fee_Policy
93 | PUT | /return-fee-policies/{id} | Cập nhật mẫu phí hoàn trả | Quản lý | P1
I. Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho
94 | POST | /stocktakes | Lập phiếu kiểm kê theo kho (toàn bộ SP trong kho); tùy chọn khóa giao dịch kho | Thủ kho, Quản lý | P1 | Hàng đang chuyển đến không tính vào số lượng hệ thống
95 | GET | /stocktakes | Danh sách phiếu kiểm kê | Đã đăng nhập | P1
96 | GET | /stocktakes/{id} | Chi tiết phiếu kiểm kê + Stocktake_Details | Đã đăng nhập | P1
97 | PUT | /stocktakes/{id}/items | Nhập số lượng thực tế → hệ thống tính difference | Thủ kho | P1
98 | POST | /stocktakes/{id}/approve | Chốt kiểm kê → tự tạo phiếu điều chỉnh nếu có chênh lệch, mở khóa kho | Quản lý | P1
99 | GET | /stock-adjustments | Danh sách phiếu điều chỉnh | Kế toán, Quản lý | P1
100 | POST | /stock-adjustments | [BỎ — ERD v6, G-14] Tạo phiếu điều chỉnh thủ công → dùng kiểm kê đột xuất (POST /stocktakes) | Thủ kho, Quản lý | P1
101 | GET | /stock-adjustments/{id} | Chi tiết phiếu điều chỉnh | Đã đăng nhập | P1
102 | PUT | /stock-adjustments/{id}/approve | [BỎ — ERD v6, G-14] Duyệt điều chỉnh → gộp vào POST /stocktakes/{id}/approve | Quản lý | P1
J. Dashboard, báo cáo & cảnh báo
103 | GET | /dashboard/summary | Tồn kho, phiếu chờ duyệt, doanh thu ngày, hàng đang chuyển đến, phiếu chuyển chờ duyệt | Đã đăng nhập | P1 | ?warehouseId= hoặc toàn hệ thống
104 | GET | /dashboard/charts | Biểu đồ nhập/xuất theo kỳ (query metric, period) | Đã đăng nhập | P1
105 | GET | /reports/inventory | Báo cáo tồn kho theo thời điểm / kho / danh mục / sản phẩm (tách tồn thực, giữ, khả dụng, thuê, chuyển, hư) | Thủ kho, Kế toán, Quản lý | P1
106 | GET | /reports/import-export | Báo cáo nhập/xuất theo NCC, khách hàng, sản phẩm, kho | Kế toán, Quản lý | P1 | ?groupBy=supplier¦customer¦product¦warehouse; chuyển kho nội bộ không tính
107 | GET | /reports/rental | Báo cáo cho thuê & tình trạng trả hàng | Quản lý | P1
108 | GET | /reports/receivables | Báo cáo công nợ, khách quá hạn ≥30 ngày, tiền bán/thuê chưa thu (trừ tiền cọc) | Kế toán, Quản lý | P1
109 | GET | /reports/revenue | Doanh thu tổng / theo sản phẩm / khách hàng / nhân viên / kho | Kế toán, Quản lý | P1 | ?groupBy=...&period=day¦week¦month (quý/năm: P2)
110 | GET | /reports/transfers | Lịch sử điều chuyển, hàng đang trên đường, phiếu chuyển sai lệch | Thủ kho, Kế toán, Quản lý | P1 | SRS 3.7.5
111 | GET | /reports/warehouse-comparison | So sánh tồn kho và giá trị tồn giữa các kho, gợi ý điều chuyển | Kế toán, Quản lý | P2 | SRS 1.2 Phase 2
112 | GET | /reports/export | Xuất báo cáo ra file | Đã đăng nhập | P1 | ?format=excel¦pdf (Phase 2: xml, word)
113 | GET | /alerts | Danh sách cảnh báo theo kho được gán (LOW_STOCK, RENTAL_EXPIRING, LOAN_EXPIRING, PENDING_APPROVAL, TRANSFER_OVERDUE, TRANSFER_DISCREPANCY, HOLD_EXPIRING, DEBT_OVERDUE) | Đã đăng nhập | P1
114 | GET | /alerts/unread-count | Số cảnh báo chưa đọc (badge trên navbar) | Đã đăng nhập | P1
115 | PUT | /alerts/{id}/read | Đánh dấu cảnh báo đã đọc | Đã đăng nhập | P1
K. Danh mục kho & phân quyền theo kho (SRS 3.10)
116 | GET | /warehouses | Danh sách kho (mã, tên, loại, địa chỉ, thủ kho, trạng thái, tổng tồn, giá trị tồn) | Đã đăng nhập | P1 | Chỉ kho trong phạm vi được gán
117 | POST | /warehouses | Tạo kho (MAIN / BRANCH / WARRANTY / DAMAGED) | Quản trị | P1 | Mã kho trùng → 409
118 | GET | /warehouses/{id} | Chi tiết kho | Đã đăng nhập | P1
119 | PUT | /warehouses/{id} | Cập nhật kho, đặt kho mặc định của hệ thống | Quản trị | P1 | Chỉ 1 kho Is_Default = TRUE
120 | PUT | /warehouses/{id}/status | Đổi trạng thái ACTIVE / SUSPENDED / CLOSED | Quản trị | P1 | CLOSED chỉ khi tồn thực = 0 và không còn phiếu dở → trả danh sách cần xử lý
121 | GET | /warehouses/{id}/users | Người dùng được gán vào kho | Quản trị, Quản lý | P1
122 | GET | /warehouses/{id}/locations | Vị trí trong kho (khu / kệ / ô) | Thủ kho, Quản lý | P2 | Warehouse_Locations
123 | POST | /warehouses/{id}/locations | Thêm vị trí trong kho | Thủ kho, Quản lý | P2
124 | PUT | /inventory/{id}/location | Chuyển vị trí trong cùng kho (chỉ ghi nhật ký) | Thủ kho | P2
L. Chuyển kho (Stock Transfers)
125 | POST | /stock-transfers | Tạo phiếu chuyển (Nháp): kho nguồn ≠ kho đích, SP/serial, ngày nhận dự kiến, vận chuyển | Thủ kho | P1 | Mã PCK-YYYY-NNNN
126 | GET | /stock-transfers | Danh sách phiếu chuyển (?direction=out¦in, trạng thái, kho, ngày) | Đã đăng nhập | P1
127 | GET | /stock-transfers/{id} | Chi tiết phiếu chuyển + Stock_Transfer_Details | Đã đăng nhập | P1
128 | PUT | /stock-transfers/{id} | Sửa phiếu ở trạng thái Nháp | Thủ kho | P1
129 | PUT | /stock-transfers/{id}/submit | Gửi duyệt → giữ hàng tại kho nguồn | Thủ kho | P1 | Vượt tồn khả dụng → 409
130 | PUT | /stock-transfers/{id}/approve | Duyệt phiếu chuyển | Quản lý | P1 | Bỏ qua duyệt nếu dưới ngưỡng cấu hình
131 | PUT | /stock-transfers/{id}/reject | Từ chối → về Nháp, nhả hàng đang giữ | Quản lý | P1
132 | PUT | /stock-transfers/{id}/ship | Kho nguồn xác nhận xuất → Đang chuyển, trừ tồn thực kho nguồn | Thủ kho | P1 | Cùng transaction; kho đang kiểm kê có khóa → 409
133 | PUT | /stock-transfers/{id}/receive | Kho đích xác nhận nhận (SL nhận, tình trạng, serial) → Đã nhận / Nhận có sai lệch | Thủ kho | P1 | Serial không khớp → 422
134 | PUT | /stock-transfers/{id}/resolve | Xử lý sai lệch: chuyển bổ sung / ghi mất mát-hư hỏng / hoàn kho nguồn → Hoàn tất | Quản lý | P1
135 | PUT | /stock-transfers/{id}/cancel | Hủy phiếu (chỉ trước Đang chuyển), nhả hàng đang giữ | Thủ kho, Quản lý | P1 | Đang chuyển → 409
136 | GET | /stock-transfers/{id}/print | In phiếu chuyển / biên bản bàn giao nội bộ (tên + địa chỉ 2 kho) | Thủ kho | P1 | ?format=pdf
M. Cấu hình, multi-tenant & hệ thống
137 | GET | /config/vat-options | Danh mục mẫu VAT | Đã đăng nhập | P1 | Bảng VAT_Options
138 | POST | /config/vat-options | Thêm mẫu VAT | Quản trị | P2
139 | PUT | /config/vat-options/{id} | Sửa mẫu VAT | Quản trị | P2
140 | GET | /config/payment-statuses | Trạng thái thanh toán | Đã đăng nhập | P1 | Bảng Payment_Statuses
141 | GET | /config/transaction-types | Loại giao dịch: IMPORT, EXPORT, RENT, LOAN, RETURN, WARRANTY, DAMAGED, ADJUST, TRANSFER_OUT, TRANSFER_IN, OTHER | Đã đăng nhập | P1
142 | GET | /config/rental-rules | Quy tắc nghiệp vụ: ngày cảnh báo (7), ngưỡng phạt (10), hạn giữ hàng (3), ngày nhận dự kiến chuyển kho (3), ngưỡng bỏ qua duyệt | Quản lý | P1
143 | GET | /tenant/branding | Logo, theme màu theo tenant (white-labeling) | Public | P2 | Xem How_To_Sale.md mục 2.4
144 | GET | /tenant/license | Trạng thái license (hết hạn → read-only) | Quản trị | P2 | Cho gói On-Premise
145 | GET | /system/health | Liveness / readiness probe | Public | P1 | Cho Docker/K8s
146 | POST | /system/backup | Khởi tạo backup database + file đính kèm | Quản trị | P2 | Thuộc GD12
147 | GET | /system/backup-status | Trạng thái backup / restore gần nhất | Quản trị | P2
148 | POST | /sync/offline-documents | Đồng bộ chứng từ tạo khi offline | Đã đăng nhập | P1 | Thiếu tồn → trạng thái "Xung đột – chờ xử lý" (SRS 3.10.7)
149 | GET | /sync/conflicts | Danh sách chứng từ xung đột chờ xử lý | Đã đăng nhập | P1
PHẦN 2 — KẾ HOẠCH TESTING
STT | Loại test | Phạm vi | Công cụ | Tuần | Phụ trách | Tiêu chí đạt
1 | Unit test | Service/Repository: tính tồn kho, VAT, tiền thuê, phạt quá hạn, trạng thái phiếu | JUnit 5 + Mockito + JaCoCo | Tuần 4–13 | Nhựt | Coverage service layer ≥70%, không test fail
2 | API / Integration test | Toàn bộ 149 endpoint: happy case, validation, lỗi 4xx/5xx, phân quyền theo vai trò và theo kho | Postman/Newman + Testcontainers (MySQL) | Tuần 5–13 | Nhựt | 100% endpoint có case; CI chạy xanh
3 | Test phân quyền (RBAC) | 5 vai trò × nhóm endpoint × phạm vi kho (User_Warehouses): Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị | Script tự động chạy trong CI | Tuần 7–13 | Nhựt | 0 lỗi truy cập ngang hàng / chéo kho (403 đúng chỗ)
4 | Functional / E2E | Luồng nhập → xuất → chuyển kho → cho thuê → trả → đổi trả → kiểm kê → báo cáo trên app Flutter | Flutter integration_test + backend test env | Tuần 12–13 | Cả 2 | 100% test case nghiệp vụ đạt
5 | UI / Responsive | Desktop/Tablet/Mobile, dark/light mode, bảng dữ liệu, thông báo | Manual + Chrome DevTools / Lighthouse | Tuần 12–13 | Phương | 0 lỗi Critical/High; đúng NOTE UXUI
6 | Performance | Trang chính ≤2.5s, API p95 ≤500ms, tra tồn 1 SP trên mọi kho ≤1s, 10.000 giao dịch/ngày, 10 user đồng thời ở nhiều kho | k6 hoặc JMeter + Grafana | Tuần 13 | Nhựt | Đạt toàn bộ ngưỡng (mục 4.1 SRS)
7 | Security | OWASP Top 10, bcrypt, JWT, SQL injection, IDOR, kiểm tra secret | OWASP ZAP + rà soát thủ công | Tuần 13 | Nhựt | 0 lỗ hổng Critical/High
8 | Cách ly dữ liệu multi-tenant | Đọc/ghi chéo giữa 2 tenant (Database-per-tenant) | Test case tự động + DB seed 2 tenant | Tuần 12–13 | Nhựt | 0 rò rỉ dữ liệu giữa các tenant
9 | Đa kho & chuyển kho | 10 kịch bản SRS 8.5: tồn theo kho, gợi ý kho khác, chuyển kho, nhận sai lệch, đồng thời serial, quyền theo kho, trả tại kho khác, ngừng kho, hủy phiếu, doanh thu | Testcontainers (MySQL) + Postman/Newman + seed 3 kho | Tuần 11–13 | Nhựt | 10/10 kịch bản đạt
10 | Offline & đồng bộ | Tạo chứng từ khi mất mạng, đồng bộ lại; xung đột tồn → "Xung đột – chờ xử lý" | Flutter integration_test + giả lập mất mạng | Tuần 13 | Cả 2 | Không ghi âm tồn, người tạo nhận thông báo
11 | Backup & restore drill | Backup database + file đính kèm, restore về thời điểm bất kỳ | Script + docker compose (GD12) | Tuần 13 | Nhựt | Restore thành công, dữ liệu khớp; backup hoàn tất < 30 phút
12 | Regression | Chạy toàn bộ suite sau mỗi merge vào main | CI (GitHub Actions) | Tuần 4–13 | Tự động | 0 test fail, 0 lỗi mới phát sinh
13 | UAT | 5 vai trò: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị | Bảng test case UAT + biên bản | Tuần 12–13 | Cả 2 | Ký sign-off, 0 lỗi Critical còn lại
PHẦN 3 — TEST CASE TRỌNG YẾU (áp dụng từ GD3 → GD13)
STT | Mã TC | Module | Mô tả ca kiểm thử | Ưu tiên | Tuần | Kết quả kỳ vọng
1 | TC-AUTH-01 | Xác thực | Đăng nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp | Cao | Tuần 5–7 | Khóa tạm 5 phút, trả về 429/423
2 | TC-AUTH-02 | Xác thực | Quên mật khẩu → OTP email → đặt lại | Cao | Tuần 5–7 | OTP hết hạn 10 phút → 400; mật khẩu mới hash bcrypt
3 | TC-RBAC-01 | Phân quyền | Thủ kho gọi GET /reports/receivables | Cao | Tuần 6–7 | 403 Forbidden, không trả dữ liệu
4 | TC-SEC-01 | Bảo mật | Gọi API với JWT hết hạn / thiếu role | Cao | Tuần 6–7 | 401 với token hết hạn, 403 với sai role
5 | TC-PROD-01 | Danh mục | Tạo sản phẩm thiếu tên / giá âm | Trung bình | Tuần 6–7 | 400 validation, không ghi vào DB
6 | TC-IMP-01 | Nhập kho | Tạo + xác nhận phiếu nhập 10 serial | Cao | Tuần 8–9 | Tồn tăng đúng 10, audit log ghi nhận, serial hợp lệ
7 | TC-IMP-02 | Nhập kho | Sửa phiếu nhập đã xác nhận | Cao | Tuần 8–9 | 409 Conflict; nếu cho sửa thì tồn được ánh xạ ngược chính xác
8 | TC-EXP-01 | Xuất kho | Xuất vượt tồn khả dụng | Cao | Tuần 9–10 | 409, tồn kho không bị trừ
9 | TC-EXP-02 | Xuất kho | Tính tổng tiền, VAT, đã thanh toán, còn lại | Cao | Tuần 9–10 | Số đúng theo VAT_Options và Payment_Statuses
10 | TC-EXP-03 | Xuất kho | Chuyển trạng thái phiếu: Chờ → Đã xác nhận → Đã xuất | Trung bình | Tuần 9–10 | Không nhảy trạng thái sai, mọi bước đều ghi audit
11 | TC-RENT-01 | Cho thuê | Cho thuê 1 serial đang còn tồn | Cao | Tuần 10–11 | Serial chuyển sang trạng thái đang thuê, loại khỏi tồn khả dụng
12 | TC-RENT-02 | Cho thuê | Trả hàng thuê quá hạn ≥10 ngày | Cao | Tuần 11–12 | Phạt = số ngày quá hạn × tiền thuê/ngày
13 | TC-RENT-03 | Cho thuê | Hạn thuê còn đúng 7 ngày | Trung bình | Tuần 11–12 | Sinh cảnh báo RENTAL_EXPIRING trước 07 ngày
14 | TC-STK-01 | Kiểm kê | SL thực tế ≠ SL hệ thống rồi approve | Cao | Tuần 11–12 | Tự tạo phiếu điều chỉnh, tồn kho khớp số thực tế
15 | TC-STK-02 | Kiểm kê | Nhập số lượng thực tế âm / lớn bất thường | Trung bình | Tuần 11–12 | Chặn và yêu cầu nhập lại
16 | TC-ALERT-01 | Cảnh báo | Tồn dưới min_stock_level của một kho | Trung bình | Tuần 12 | Sinh alert LOW_STOCK cho đúng kho, chỉ user được gán kho đó thấy; hiển thị navbar + pop-up
17 | TC-REP-01 | Báo cáo | Xuất báo cáo tồn kho định dạng Excel/PDF | Cao | Tuần 12–13 | File mở được, số liệu khớp DB
18 | TC-TENANT-01 | Multi-tenant | Tenant A gọi API đọc dữ liệu của Tenant B | Cao | Tuần 12–13 | 403/404, không lộ dữ liệu chéo
19 | TC-PERF-01 | Hiệu năng | Đẩy 10.000 giao dịch/ngày, đo p95 API | Cao | Tuần 13 | API p95 ≤500ms, trang chính ≤2.5s
20 | TC-BAK-01 | Backup | Restore database từ bản backup đã lưu | Trung bình | Tuần 13 | Dữ liệu về đúng thời điểm, hệ thống chạy bình thường
21 | TC-HOLD-01 | Giữ hàng | Giữ 2 SP tại kho A, hết hạn 3 ngày chưa xuất | Trung bình | Tuần 10 | Tồn khả dụng kho A giảm 2 khi giữ, tự nhả khi hết hạn
22 | TC-RET-01 | Đổi trả | Trả hàng ngày thứ 10 tại kho B (hàng xuất từ kho A) | Cao | Tuần 11–12 | Phí 20%, hàng nhập vào kho B
23 | TC-WH-01 | Đa kho | Nhập 10 SP vào kho A | Cao | Tuần 8–9 | Tồn kho A +10; kho B không đổi; tổng hệ thống +10
24 | TC-WH-02 | Đa kho | Xuất 5 SP từ kho B khi kho B có 3, kho A có 10 | Cao | Tuần 10 | Không cho xuất; hiển thị kho A còn 10; cho tách phiếu hoặc tạo phiếu chuyển
25 | TC-WH-03 | Chuyển kho | Chuyển 4 SP từ A sang B, xác nhận xuất | Cao | Tuần 10–11 | Kho A −4; 4 SP Đang chuyển; tổng hệ thống không đổi; không bán được 4 SP này
26 | TC-WH-04 | Chuyển kho | Kho B xác nhận nhận 3/4 SP | Cao | Tuần 11 | Kho B +3; phiếu Nhận có sai lệch; Nhà quản lý nhận thông báo
27 | TC-WH-05 | Chuyển kho | Người ở kho A và kho C cùng chuyển đi serial X cùng lúc | Cao | Tuần 11 | Chỉ một giao dịch thành công, giao dịch còn lại báo lỗi
28 | TC-WH-06 | Phân quyền kho | Thủ kho kho A gọi API tạo phiếu xuất cho kho B | Cao | Tuần 7 | 403 không có quyền
29 | TC-WH-07 | Cho thuê | Khách thuê hàng xuất từ kho A, trả tại kho B | Cao | Tuần 11–12 | Hàng cộng vào kho B; báo cáo thể hiện kho xuất A, kho nhận trả B
30 | TC-WH-08 | Danh mục kho | Ngừng hoạt động kho còn tồn | Trung bình | Tuần 7 | Không cho phép; liệt kê tồn và phiếu cần xử lý
31 | TC-WH-09 | Chuyển kho | Hủy phiếu chuyển đang ở trạng thái Đang chuyển | Trung bình | Tuần 11 | Không cho hủy (409)
32 | TC-WH-10 | Báo cáo | Báo cáo doanh thu toàn hệ thống sau khi chuyển kho | Cao | Tuần 12–13 | Chuyển kho nội bộ không làm tăng doanh thu
33 | TC-OFF-01 | Offline | Tạo phiếu xuất offline, khi đồng bộ kho đã hết hàng | Trung bình | Tuần 13 | Phiếu chuyển "Xung đột – chờ xử lý", không ghi âm tồn
PHẦN 4 — GIAI ĐOẠN TESTING & TIÊU CHÍ NGHIỆM THU
Giai đoạn 1 (Tuần 4–7): Unit test + API test cho xác thực, phân quyền theo vai trò & theo kho, danh mục kho, danh mục sản phẩm — chặn lỗi sớm trước khi vào nghiệp vụ.
Giai đoạn 2 (Tuần 8–11): API test + nghiệp vụ cho nhập kho, xuất kho/bán hàng, giữ hàng, chuyển kho, cho thuê – hoàn trả, đổi trả, kiểm kê.
Giai đoạn 3 (Tuần 12–13): E2E, 10 kịch bản đa kho (SRS 8.5), offline sync, responsive, performance, security, cách ly multi-tenant, backup drill và UAT.
Exit criteria: 0 lỗi Critical/High còn mở • coverage service ≥70% • 100% endpoint có test case • 10/10 kịch bản đa kho đạt • đạt ngưỡng hiệu năng • UAT được 5 vai trò sign-off.
Phụ trách: Nhựt (BE, testing, deploy) — Phương (FE, UI test) — cùng rà soát test case ở tuần 1.