## Tổng hợp
TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ UX/UI
Theo nhóm | Số màn hình | Thiết kế | Code UI | Nối API | Test | Hoàn thành | % hoàn thành
A. Công khai & xác thực
B. Khung ứng dụng
C. Danh mục
D. Tồn kho
E. Phiếu nhập
F. Phiếu xuất
G. Thuê / mượn
H. Kiểm kê & điều chỉnh
I. Chuyển kho
J. Báo cáo
K. Quản trị
L. Trả hàng bán (P2)
TỔNG
Theo milestone | Số màn hình | Hoàn thành | % hoàn thành | Mốc
M1 |  |  |  | Tuần 1–5: nền tảng & xác thực
M2 |  |  |  | Tuần 6–8: danh mục & quản trị
M3 |  |  |  | Tuần 8–10: nhập & xuất kho
M4 |  |  |  | Tuần 10–12: thuê, kiểm kê
M5 |  |  |  | Tuần 11–13: dashboard, báo cáo
M6 |  |  |  | Phase 2 (sau 27/12/2026)
Chờ chốt |  |  |  | Cần chốt G-1 / phạm vi v6

## Trang UXUI
TIGERNET — CHECKLIST CÁC TRANG UX/UI CẦN THỰC HIỆN
Hướng dẫn: chỉ sửa 4 cột checkbox màu vàng (Thiết kế → Code UI → Nối API → Test) bằng cách chọn ☐/☑ ở dropdown. Cột 'Hoàn thành' tự tính; dòng đủ 4 ô ☑ tự chuyển xanh. Nguồn: BACKLOG.md, NOTE UXUI (Kế hoạch TigerNet.xlsx), BIEU_MAU.md, Backend_Structure_v6.md.
STT | Nhóm | Trang / Màn hình | Route (go_router) | Story | NOTE UXUI | Vai trò | Ưu tiên | Milestone | Thiết kế | Code UI | Nối API | Test (responsive + dark) | Hoàn thành | Ngày xong | Ghi chú
1 | A. Công khai & xác thực | Trang chủ công khai | / | PUB-01 | #12 | Khách | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Chưa đăng nhập chỉ thấy trang này
2 | A. Công khai & xác thực | Đăng nhập | /login | PUB-02 | #11 | Tất cả | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Báo khoá 15' sau 5 lần sai
3 | A. Công khai & xác thực | Quên mật khẩu - nhập email | /forgot-password | PUB-03 | #11 | Tất cả | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Không tiết lộ email có tồn tại
4 | A. Công khai & xác thực | Quên mật khẩu - nhập OTP | /forgot-password/otp | PUB-03 | #11 | Tất cả | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | OTP hiệu lực 10 phút
5 | A. Công khai & xác thực | Đặt lại mật khẩu | /reset-password | PUB-03 | #11 | Tất cả | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
6 | A. Công khai & xác thực | Đăng ký | /register | PUB-04 | #11 | Khách | Chờ chốt | Chờ chốt | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | G-1: chưa có API, khuyến nghị bỏ
7 | B. Khung ứng dụng | AppShell: Navbar + menu theo vai trò + bộ chọn kho + chuông + nút sáng/tối | (shell /app/**) | PUB-01, CHUNG-01, CHUNG-07 | #7, #12 | Tất cả | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Logo to, chữ navbar size 20
8 | B. Khung ứng dụng | Pop-up cảnh báo khi vào trang | (dialog) | CHUNG-04 | #8 | Tất cả | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Badge số chưa đọc phải nổi bật
9 | B. Khung ứng dụng | Trung tâm cảnh báo | /app/alerts | CHUNG-04 | #8 | Tất cả | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | 4 loại: LOW_STOCK, RENTAL_EXPIRING, RENTAL_OVERDUE, PENDING_APPROVAL
10 | B. Khung ứng dụng | Hồ sơ cá nhân | /app/profile | CHUNG-01 |  | Tất cả | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
11 | B. Khung ứng dụng | Đổi mật khẩu | /app/profile/password | CHUNG-02 |  | Tất cả | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
12 | B. Khung ứng dụng | Dashboard | /app/dashboard | CHUNG-03 | #5 | Tất cả | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Biểu đồ nhập/xuất đặt đầu trang
13 | B. Khung ứng dụng | Trang lỗi 403 / 404 | /403, /404 | PUB-01 |  | Tất cả | P1 | M1 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
14 | C. Danh mục | Sản phẩm - danh sách | /app/products | TK-01 | #1, #13 | TK, QL (KT, BH xem) | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
15 | C. Danh mục | Sản phẩm - form thêm/sửa | /app/products/new, /:id/edit | TK-01 |  | TK, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Cờ is_serializable, min_stock_level
16 | C. Danh mục | Sản phẩm - chi tiết (tab serial) | /app/products/:id | TK-01 |  | TK, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Ảnh SP là P2 (TK-04)
17 | C. Danh mục | Nhóm sản phẩm | /app/product-groups | QL-06 |  | QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Nhóm còn SP không xoá được (409)
18 | C. Danh mục | Nhà cung cấp - danh sách | /app/suppliers | TK-03 | #1, #13 | TK, QL (KT xem) | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
19 | C. Danh mục | Nhà cung cấp - form thêm/sửa | /app/suppliers/new, /:id/edit | TK-03 |  | TK, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
20 | C. Danh mục | Nhà cung cấp - chi tiết (lịch sử nhập) | /app/suppliers/:id | TK-03 |  | TK, KT, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
21 | C. Danh mục | NCC - tab tài liệu đính kèm | /app/suppliers/:id | TK-04 |  | TK, QL | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
22 | C. Danh mục | NCC - tab tài khoản ngân hàng | /app/suppliers/:id | KT-08 |  | KT, QL | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
23 | C. Danh mục | Khách hàng - danh sách | /app/customers | BH-01 | #1, #13 | BH, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
24 | C. Danh mục | Khách hàng - form thêm/sửa | /app/customers/new, /:id/edit | BH-01 |  | BH, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Phân biệt KH bán / KH thuê
25 | C. Danh mục | Khách hàng - chi tiết + người nhận (dialog) | /app/customers/:id | BH-02 |  | BH, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | 1 KH nhiều người nhận, 1 mặc định
26 | C. Danh mục | Kho hàng + phân công nhân viên | /app/warehouses | QL-12, QT-07, CHUNG-07 |  | QL, QT | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ERD v6 — phân công kho cho user (QT-07) mở từ form người dùng
27 | D. Tồn kho | Tồn kho - danh sách & lọc | /app/inventory | TK-02, KT-02 | #1, #13 | TK, KT, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Lọc SP/serial/trạng thái/ngày
28 | D. Tồn kho | Tổng hợp tồn theo kho | /app/inventory/summary | TK-02 |  | TK, KT, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
29 | D. Tồn kho | Hàng dưới ngưỡng | /app/inventory/low-stock | TK-02 |  | TK, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Dòng đánh dấu đỏ
30 | E. Phiếu nhập | Phiếu nhập - danh sách | /app/import-receipts | KT-01 | #1, #13 | TK, KT, QL | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Lọc NCC, ngày, trạng thái
31 | E. Phiếu nhập | Phiếu nhập - form tạo/sửa | /app/import-receipts/new, /:id/edit | TK-05, TK-06 |  | TK | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Nhiều dòng SP + serial, tự tính tổng
32 | E. Phiếu nhập | Phiếu nhập - chi tiết (xác nhận / huỷ / in) | /app/import-receipts/:id | TK-07, TK-08, TK-09, QL-02 |  | TK, KT, QL | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 1 (01-VT)
33 | F. Phiếu xuất | Phiếu xuất - danh sách | /app/export-receipts | BH-06 | #1, #13 | BH, TK, KT, QL | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Lọc trạng thái/KH/ngày
34 | F. Phiếu xuất | Phiếu xuất - form tạo/sửa | /app/export-receipts/new, /:id/edit | BH-03, BH-04, TK-10 |  | BH | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Kiểm tra tồn realtime, chọn VAT
35 | F. Phiếu xuất | Phiếu xuất - chi tiết (duyệt / hoàn tất xuất) | /app/export-receipts/:id | QL-01, TK-11 |  | BH, TK, KT, QL | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | PENDING → CONFIRMED → EXPORTED
36 | F. Phiếu xuất | Dialog ghi nhận thanh toán | (dialog) | KT-03 |  | KT | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Không vượt số còn lại; huỷ thay vì sửa
37 | F. Phiếu xuất | In phiếu xuất / phiếu giao hàng | (menu in) | KT-04, BH-05, BH-13 |  | BH, TK, KT | P1 | M3 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Mẫu 2 (02-VT), mẫu 3 (A5, không giá)
38 | G. Thuê / mượn | Phiếu thuê/mượn - danh sách (tab RENT / LEND) | /app/rentals | BH-09 | #1, #13 | BH, TK, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
39 | G. Thuê / mượn | Phiếu thuê/mượn - form tạo/sửa | /app/rentals/new, /:id/edit | BH-07, BH-08 |  | BH | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | LEND: không cọc, giá/ngày chỉ để tính phạt
40 | G. Thuê / mượn | Phiếu thuê/mượn - chi tiết + in | /app/rentals/:id | BH-09, TK-16 |  | BH, TK, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 4
41 | G. Thuê / mượn | Danh sách sắp hết hạn (7 ngày) | /app/rentals/expiring | BH-09 |  | BH, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
42 | G. Thuê / mượn | Trả hàng thuê/mượn (tình trạng serial, phạt, hoàn cọc) | /app/rentals/:id/return | TK-12, BH-10 |  | TK, BH | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Phạt khi quá hạn ≥10 ngày
43 | G. Thuê / mượn | Phiếu trả - danh sách & chi tiết + in | /app/rental-returns | TK-12, TK-16 |  | TK, BH, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 5
44 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Kiểm kê - danh sách | /app/stocktakes | TK-13 | #1, #13 | TK, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
45 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Kiểm kê - tạo phiếu | /app/stocktakes/new | TK-13 |  | TK | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
46 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Kiểm kê - nhập số liệu thực tế | /app/stocktakes/:id/count | TK-13 |  | TK | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Tự tính chênh lệch, chặn số âm/bất thường
47 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Kiểm kê - chi tiết + chốt + in | /app/stocktakes/:id | QL-03, TK-16 |  | TK, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 6 (05-VT)
48 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Phiếu điều chỉnh - danh sách | /app/adjustments | KT-07 | #1, #13 | TK, KT, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
49 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Kiểm kê đột xuất - chọn SP cần điều chỉnh | /app/stocktakes/new?mode=adhoc | TK-13 |  | TK | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Thay form điều chỉnh thủ công (ERD v6, G-14); bắt buộc nhập lý do
50 | H. Kiểm kê & điều chỉnh | Phiếu điều chỉnh - chi tiết + in (chỉ xem) | /app/adjustments/:id | KT-07, TK-16 |  | TK, KT, QL | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 7; duyệt = chốt kiểm kê (QL-03)
51 | I. Chuyển kho | Chuyển kho - danh sách / form / chi tiết | /app/transfers | TK-17 |  | TK, QL | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | ERD v6 — chuyển kho để P2; in mẫu 11
52 | J. Báo cáo | Báo cáo tồn kho | /app/reports/inventory | TK-15 |  | TK, KT, QL | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Xuất Excel/PDF
53 | J. Báo cáo | Báo cáo nhập-xuất (theo NCC/KH/SP) | /app/reports/import-export | KT-05, QL-10 |  | KT, QL | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Xuất Excel/PDF
54 | J. Báo cáo | Báo cáo công nợ | /app/reports/receivables | KT-06, QL-10 |  | KT, QL | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | TK gọi phải 403
55 | J. Báo cáo | Biên bản đối chiếu công nợ | /app/reports/reconciliation | KT-09 |  | KT, QL | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 8 (chỉ phải thu, không số dư đầu kỳ — G-13)
56 | J. Báo cáo | In phiếu thu / phiếu chi | (menu in) | KT-10 |  | KT | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 9 (01-TT / 02-TT) — cần bảng thanh toán (G-13)
57 | J. Báo cáo | Báo cáo cho thuê / cho mượn | /app/reports/rental | QL-09 |  | QL | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Tách riêng thuê và mượn
58 | K. Quản trị | Người dùng - danh sách | /app/admin/users | QL-08, QT-01 | #1, #13 | QT, QL (xem) | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
59 | K. Quản trị | Người dùng - form tạo/sửa/khoá | /app/admin/users/new, /:id | QT-01 |  | QT | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Username chỉ đặt lúc tạo
60 | K. Quản trị | Vai trò & ma trận phân quyền | /app/admin/roles | QT-02 |  | QT | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Chỉ xem
61 | K. Quản trị | Nhật ký hoạt động (audit log) | /app/admin/audit-logs | QT-03, QL-08 | #1, #13 | QT, QL | P1 | M2 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
62 | K. Quản trị | Cấu hình mẫu VAT | /app/admin/settings/vat | QT-04 |  | QT | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | P1 chỉ xem; thêm/sửa là P2
63 | K. Quản trị | Cấu hình quy tắc thuê (7 / 10 ngày) | /app/admin/settings/rental-rules | QL-11 |  | QL, QT | P1 | M4 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | P1 chỉ xem (G-2)
64 | K. Quản trị | Loại giao dịch & trạng thái thanh toán | /app/admin/settings/lookups | QT-05 |  | QT | P1 | M5 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | Chỉ xem
65 | K. Quản trị | Thống kê truy cập theo tháng | /app/admin/access-stats | QT-06 | #9 | QT | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | G-4
66 | K. Quản trị | Branding tenant (logo, màu) | /app/admin/branding | PUB-05 |  | QT | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐
67 | L. Trả hàng bán (P2) | Trả/đổi hàng bán - danh sách / form / chi tiết + duyệt | /app/sales-returns | BH-11, BH-12, QL-05 |  | BH, QL | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |  |  | In mẫu 10
68 | L. Trả hàng bán (P2) | Chính sách phí hoàn trả | /app/sales-returns/fee-policies | BH-11 |  | QL | P2 | M6 | ☐ | ☐ | ☐ | ☐

## Quy định UI
QUY ĐỊNH UI ÁP DỤNG TOÀN BỘ TRANG (NOTE UXUI + NFR-4)
# | Yêu cầu | Trạng thái theo tài liệu | Nơi xử lý trong frontend | Đã code | Ghi chú
1 | Bảng dữ liệu: tăng cỡ chữ, kẻ dòng rõ, phân trang 20–50 dòng/trang | Đã fix (thiết kế) | shared/data_table/ | ☐
2 | Tiêu đề in hoa hết | Đã fix (thiết kế) | core/theme/app_typography.dart | ☐
3 | Thông tin quan trọng in đậm | Đã fix (thiết kế) | core/theme/app_typography.dart | ☐
4 | Tăng độ mờ của cửa sổ modal/dialog | Đã fix (thiết kế) | shared/feedback/app_modal.dart | ☐
5 | Dashboard: biểu đồ nhập/xuất lên đầu, co giãn theo màn hình | Đã fix (thiết kế) | features/dashboard/ | ☐
6 | Ảnh nền/minh hoạ sáng, sạch | Đã fix (thiết kế) | assets/ | ☐
7 | Navbar chữ size 20, logo to | Đã fix (thiết kế) | shared/layout/nav_bar.dart | ☐
8 | Cảnh báo pop-up mỗi lần vào trang + icon alert có số chưa đọc nổi bật | Chưa fix | features/alerts/ | ☐
9 | Trang admin: người dùng/vai trò, thống kê truy cập theo tháng | Chưa fix (P2) | features/admin/ | ☐
10 | Một font thống nhất (Geist), tiêu đề nổi bật dùng font khác | Đã fix (thiết kế) | core/theme/app_typography.dart | ☐
11 | Trang đăng nhập, đăng ký / quên mật khẩu (OTP email) | Đã fix (thiết kế) - đăng ký chờ chốt G-1 | features/auth/ | ☐
12 | Giới hạn menu & dữ liệu theo vai trò; khách chỉ xem trang công khai | Chưa fix | core/router/guards.dart, core/auth/permissions.dart | ☐
13 | Bảng: filter/sort theo cột, header sticky khi cuộn | Chưa fix | shared/data_table/ | ☐
14 | Toast lỗi/thành công tiếng Việt rõ ràng | Chưa fix | shared/feedback/toast.dart | ☐
15 | Responsive Desktop / Tablet / Mobile | NFR-4 | shared/layout/responsive_layout.dart | ☐
16 | Dark / light mode | NFR-4 | core/theme/ | ☐