## Tổng Quan
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DỰ ÁN: FORECAST.NOW
Website dự báo thời tiết trực quan - Kế hoạch chi tiết 3 tháng
Tên dự án | Forecast.Now - Wesite dự báo thời tiết
Loại dự án | Dự án nhóm, định hướng mở rộng thành công cụ phân tích bản đồ
Quy mô dự án | 2 người (1FE + 1BE, hỗ trợ chéo nhau khi cần)
Thời gian | 3 tháng (13 tuần), bắt đầu tuần 1 = 11/08/2026
Vai trò người dùng | Khách (Xem tự do), Thành viên ( Lưu địa điểm, nhận cảnh báo), Quản trị viên (Quản lý hệ thống)
Nguồn dữ liệu | Open-Meteo (Chính), OpenWeatherMap (Dự phòng/ Radar), Google Maps, Geolocation API
Tính năng chính | Vị trí hiện tại, dự báo 10 ngày, bản dồ mùa radar/ vệ tinh, gió, mặt trời/ măt trăng, lưu địa điểm, cảnh báo tự động
Tài liệu đã có | BRD.docx, SRS (sitemap, user flow, ERD), entities.md, schema.sql, api-spec.yaml, usecase-diagram, flow nghiệp vụ, state-diagram, rbac-matrix.md
Trạng thái hiện tại
TÓM TẮT 5 GIAI ĐOẠN CHÍNH THEO THỜI GIAN
Tháng 1 (Tuần 1-4) | Review GD1-3, chọn Tech stack (GD4), Setup môi trường (GD5), RBAC/ABAC (GD6), bắt đầu Frontend layout
Tháng 2 (Tuần 5-8) | Xây dựng DB (GD7), Phát triển Frontend các module chính / Phát triển Backend & API ( làm song song ) (GD8), Xử lý bất đồng bộ & Media (GD9), tích hợp FE-BE
Tháng 3 (Tuần 9-13) | Tối ưu hiệu năng & SEO (GD10), Kiểm thử (GD11), Chuẩn bị deploy (GD12), Deploy (GD13), Theo dõi & bảo trì (GD14), Backup & phục hồi (GD15)
GHI CHÚ
Tuần 1 dành riêng để cả hai người cùng review lại toàn bộ tài liệu GD1–3 (BRD, Wireframe, ERD, Schema, API Spec, Use Case, Flow, RBAC Matrix) trước khi bắt tay vào code, nhằm tránh phát sinh các sửa đổi lớn trong quá trình thực hiện. Sheet Kế hoạch chi tiết liệt kê từng công việc cụ thể, người phụ trách và tuần thực hiện. Sheet Gantt Chart thể hiện trực quan tiến độ theo từng tuần
Tên | Chia việc
Phương | DB, FE
Nhựt | BE, Testing, Deploy

## Kế hoạch chi tiết
STT | Giai đoạn | Công việc chi tiết | Người phụ trách | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | Số ngày làm việc | Trạng thái | Kết quả bàn giao (Deliverable) | Hoàn thành | Ghi chú
1 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Rà soát toàn bộ SRS, phạm vi Phase 1/Phase 2 và tiêu chí nghiệm thu | Cả 2 | 1 | 2 | 10 | Chưa bắt đầu | Baseline SRS + scope | FALSE | Ưu tiên đối chiếu yêu cầu kho, nhập/xuất, cho thuê, kiểm kê, báo cáo.
2 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Phân rã yêu cầu thành backlog/use case cho từng vai trò | Cả 2 | 1 | 2 | 10 | Chưa bắt đầu | Backlog + use case | FALSE | Vai trò: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
3 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Chốt kiến trúc Flutter + Backend API + MySQL | Cả 2 | 2 | 2 | 5 | Chưa bắt đầu | Architecture decision | FALSE | Theo SRS: Flutter; Java Spring Boot hoặc Node.js; MySQL.
4 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Thiết kế ERD và mapping các bảng Users, Products, Inventory, Customers, Transaction_Types, VAT, Payment_Statuses | Backend/DB | 2 | 4 | 15 | Chưa bắt đầu | ERD + schema draft | FALSE | Đối chiếu mục 6 của SRS.
5 | GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu | Thiết lập quy chuẩn code, Git flow, môi trường Dev/Test | Cả 2 | 3 | 4 | 10 | Chưa bắt đầu | Development guideline | FALSE
6 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết kế/hoàn thiện UI Dashboard, đăng nhập, sản phẩm, nhập, xuất, báo cáo | Frontend | 3 | 6 | 20 | Chưa bắt đầu | UI screens baseline | FALSE | Responsive desktop/tablet/mobile; hỗ trợ sáng/tối.
7 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Khởi tạo Flutter project và kiến trúc thư mục theo module | Frontend | 4 | 5 | 10 | Chưa bắt đầu | Flutter app skeleton | FALSE
8 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Khởi tạo Backend API và cấu hình MySQL | Backend | 4 | 5 | 10 | Chưa bắt đầu | API + DB skeleton | FALSE
9 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết lập logging, cấu hình môi trường và quản lý secret | Backend | 5 | 6 | 10 | Chưa bắt đầu | Base configuration | FALSE
10 | GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống | Thiết lập API contract và xử lý lỗi chuẩn hóa | Backend | 5 | 6 | 10 | Chưa bắt đầu | API contract | FALSE
11 | GD3: Xác thực & phân quyền | Xây dựng đăng nhập/đăng xuất, JWT hoặc cơ chế session phù hợp | Backend | 7 | 9 | 15 | Chưa bắt đầu | Authentication API | FALSE | Bao gồm khóa tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai.
12 | GD3: Xác thực & phân quyền | Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và cơ chế reset password OTP email | Backend | 8 | 9 | 10 | Chưa bắt đầu | Secure auth | FALSE | Theo yêu cầu bảo mật SRS.
13 | GD3: Xác thực & phân quyền | Xây dựng phân quyền theo vai trò và route/API | Backend | 8 | 10 | 15 | Chưa bắt đầu | Authorization layer | FALSE | Quyền: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
14 | GD3: Xác thực & phân quyền | Màn hình quản lý user và lịch sử hoạt động | Frontend | 9 | 10 | 10 | Chưa bắt đầu | User management UI | FALSE | Theo dõi người thực hiện hành động và lượng truy cập.
15 | GD4: Danh mục & đối tác | CRUD nhóm sản phẩm và danh mục sản phẩm | Cả 2 | 11 | 13 | 15 | Chưa bắt đầu | Product master data | FALSE
16 | GD4: Danh mục & đối tác | Tìm kiếm/lọc/sắp xếp sản phẩm theo mã, danh mục, giá, serial, trạng thái | Cả 2 | 12 | 14 | 15 | Chưa bắt đầu | Product search/filter | FALSE
17 | GD4: Danh mục & đối tác | Hiển thị tồn hiện tại và cảnh báo dưới ngưỡng tối thiểu | Cả 2 | 13 | 14 | 10 | Chưa bắt đầu | Stock visibility | FALSE
18 | GD4: Danh mục & đối tác | CRUD nhà cung cấp và lịch sử nhập theo nhà cung cấp | Cả 2 | 13 | 15 | 15 | Chưa bắt đầu | Supplier module | FALSE
19 | GD4: Danh mục & đối tác | CRUD khách hàng và thông tin phục vụ bán/thuê | Cả 2 | 14 | 16 | 15 | Chưa bắt đầu | Customer module | FALSE
20 | GD5: Nhập kho | Tạo phiếu nhập với nhà cung cấp, danh sách sản phẩm, số lượng, giá, serial | Cả 2 | 17 | 20 | 20 | Chưa bắt đầu | Import receipt module | FALSE
21 | GD5: Nhập kho | Tự động tính tổng giá trị nhập và cập nhật tồn kho | Backend | 18 | 20 | 15 | Chưa bắt đầu | Inventory update on import | FALSE
22 | GD5: Nhập kho | Cho phép sửa phiếu nhập và ánh xạ ngược đến tồn kho | Backend | 19 | 21 | 15 | Chưa bắt đầu | Editable import receipt | FALSE
23 | GD5: Nhập kho | In/xuất phiếu nhập và kiểm thử nghiệp vụ nhập | Cả 2 | 20 | 21 | 10 | Chưa bắt đầu | Import receipt output | FALSE | Xuất dữ liệu phục vụ Excel.
24 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Tạo phiếu xuất khi bán hàng/xuất kho | Cả 2 | 22 | 25 | 20 | Chưa bắt đầu | Export receipt module | FALSE
25 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Kiểm tra tồn kho realtime, không cho xuất vượt tồn | Backend | 23 | 25 | 15 | Chưa bắt đầu | Stock validation | FALSE
26 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Tự động tính tổng tiền, VAT, đã thanh toán, còn lại | Backend | 24 | 26 | 15 | Chưa bắt đầu | Sales calculation | FALSE | Đối chiếu VAT_Options và Payment_Statuses.
27 | GD6: Xuất kho & bán hàng | Quản lý trạng thái phiếu: Chờ xác nhận/Đã xác nhận/Đã xuất | Cả 2 | 25 | 27 | 15 | Chưa bắt đầu | Export workflow | FALSE
28 | GD6: Xuất kho & bán hàng | In phiếu xuất và kiểm thử luồng bán hàng | Cả 2 | 27 | 28 | 10 | Chưa bắt đầu | Export receipt output | FALSE
29 | GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả | Tạo phiếu cho thuê, lưu thời hạn, tiền thuê, serial, đặt cọc | Cả 2 | 29 | 32 | 20 | Chưa bắt đầu | Rental module | FALSE
30 | GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả | Theo dõi hàng đang cho thuê và tự động loại khỏi tồn kho khả dụng | Backend | 30 | 32 | 15 | Chưa bắt đầu | Rental inventory logic | FALSE
31 | GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả | Cảnh báo trước 07 ngày hết hạn thuê | Backend | 31 | 33 | 15 | Chưa bắt đầu | Rental expiry alert | FALSE
32 | GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả | Tạo phiếu trả hàng thuê và tính phạt quá hạn | Cả 2 | 32 | 34 | 15 | Chưa bắt đầu | Rental return workflow | FALSE | Tiền phạt = số ngày quá hạn x tiền thuê/ngày khi quá hạn từ 10 ngày.
33 | GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả | Quản lý hàng cho mượn, trả bảo hành và hàng hư hỏng | Cả 2 | 33 | 35 | 15 | Chưa bắt đầu | Other stock transactions | FALSE | Theo Type: IMPORT, EXPORT, RENT, RETURN, WARRANTY, OTHER.
34 | GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Lập phiếu kiểm kê với toàn bộ sản phẩm | Cả 2 | 36 | 38 | 15 | Chưa bắt đầu | Stocktake module | FALSE
35 | GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Nhập số lượng thực tế và so sánh với số lượng hệ thống | Cả 2 | 37 | 39 | 15 | Chưa bắt đầu | Variance calculation | FALSE
36 | GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Tự động tạo phiếu điều chỉnh khi có chênh lệch | Backend | 38 | 40 | 15 | Chưa bắt đầu | Adjustment workflow | FALSE
37 | GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho | Kiểm thử các trường hợp thừa/thiếu và ảnh hưởng tồn kho | Cả 2 | 40 | 41 | 10 | Chưa bắt đầu | Stocktake test report | FALSE
38 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Dashboard: tồn kho, phiếu chờ, doanh thu ngày, biểu đồ nhập/xuất | Frontend | 42 | 44 | 15 | Chưa bắt đầu | Dashboard v1 | FALSE
39 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo tồn kho theo thời điểm, danh mục, sản phẩm, địa điểm | Cả 2 | 43 | 46 | 20 | Chưa bắt đầu | Inventory reports | FALSE
40 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo nhập/xuất theo nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm | Cả 2 | 44 | 47 | 20 | Chưa bắt đầu | Import/Export reports | FALSE
41 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo cho thuê và tình trạng trả hàng | Cả 2 | 46 | 48 | 15 | Chưa bắt đầu | Rental reports | FALSE
42 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Báo cáo công nợ và tiền bán/thuê chưa thu | Cả 2 | 47 | 49 | 15 | Chưa bắt đầu | Receivables reports | FALSE
43 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Xuất Excel/PDF và chuẩn bị các định dạng mở rộng theo SRS | Backend | 48 | 50 | 15 | Chưa bắt đầu | Report export service | FALSE | SRS yêu cầu .xls, .pdf, .doc và có thể mở rộng XML/Word theo Phase 2.
44 | GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo | Cảnh báo tồn dưới mức tối thiểu, thuê sắp hạn, phiếu chờ duyệt | Backend | 48 | 51 | 20 | Chưa bắt đầu | Alert center | FALSE
45 | GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Tích hợp end-to-end Flutter - API - MySQL cho toàn bộ module | Cả 2 | 50 | 51 | 10 | Chưa bắt đầu | Integrated build | FALSE
46 | GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Kiểm thử API, nghiệp vụ và phân quyền | Backend | 49 | 52 | 20 | Chưa bắt đầu | Integration test report | FALSE
47 | GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Kiểm thử responsive Desktop/Tablet/Mobile và dark/light mode | Frontend | 50 | 52 | 15 | Chưa bắt đầu | UI test report | FALSE
48 | GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Tối ưu mục tiêu hiệu năng: trang chính <=2.5s, API p95 <=500ms, 10.000 giao dịch/ngày | Cả 2 | 50 | 52 | 15 | Chưa bắt đầu | Performance report | FALSE | Theo mục 4.1 SRS.
49 | GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật | Rà soát bảo mật, logging và kiểm tra dữ liệu nhạy cảm | Backend | 51 | 52 | 10 | Chưa bắt đầu | Security checklist | FALSE
50 | GD11: Backup, triển khai & vận hành | Thiết lập backup tự động database và dữ liệu giao dịch | Backend | 45 | 52 | 20 | Chưa bắt đầu | Automated backup | FALSE | Chạy song song từ giai đoạn báo cáo để có backup sớm.
51 | GD11: Backup, triển khai & vận hành | Kiểm tra restore từ backup và quy trình khôi phục sự cố | Cả 2 | 49 | 52 | 15 | Chưa bắt đầu | Restore test report | FALSE
52 | GD11: Backup, triển khai & vận hành | Chuẩn bị môi trường staging/production và CI/CD | Cả 2 | 46 | 49 | 15 | Chưa bắt đầu | Deployment pipeline | FALSE
53 | GD11: Backup, triển khai & vận hành | Triển khai bản UAT và cấu hình domain/SSL | Backend | 50 | 52 | 10 | Chưa bắt đầu | UAT environment | FALSE
54 | GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu | UAT với các vai trò Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Admin | Cả 2 | 49 | 52 | 20 | Chưa bắt đầu | UAT sign-off | FALSE
55 | GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Sửa lỗi Critical/High và hoàn thiện 100% test case | Cả 2 | 51 | 52 | 10 | Chưa bắt đầu | Release candidate | FALSE | Theo tiêu chí chấp nhận SRS.
56 | GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và vận hành | Cả 2 | 50 | 52 | 15 | Chưa bắt đầu | User + technical docs | FALSE
57 | GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu | Chuẩn bị nghiệm thu cuối kỳ và bàn giao sản phẩm | Cả 2 | 52 | 52 | 5 | Chưa bắt đầu | Final handover | FALSE | Mốc nghiệm thu dự kiến 06/2027.
KẾ HOẠCH THỜI GIAN | T1 = 06/2026 → T12 = 05/2027; nghiệm thu cuối kỳ: 06/2027
Chưa bắt đầu
Đang làm
Hoàn Thành

## Gant chart
Giai đoạn / Công việc | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Ghi chú
Lịch dự án | 06/2026 |  |  |  | 10/2026 |  |  |  | 02/2027
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Rà soát toàn bộ SRS, phạm vi Phase 1/Phase 2 và tiêu chí nghiệm thu | ■ | [11 empty] | Ưu tiên đối chiếu yêu cầu kho, nhập/xuất, cho thuê, kiểm kê, báo cáo.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Phân rã yêu cầu thành backlog/use case cho từng vai trò | ■ | [11 empty] | Vai trò: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Chốt kiến trúc Flutter + Backend API + MySQL | ■ | [11 empty] | Theo SRS: Flutter; Java Spring Boot hoặc Node.js; MySQL.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Thiết kế ERD và mapping các bảng Users, Products, Inventory, Customers, Transaction_Types, VAT, Payment_Statuses | ■ | [11 empty] | Đối chiếu mục 6 của SRS.
GD1: Khởi động & phân tích yêu cầu — Thiết lập quy chuẩn code, Git flow, môi trường Dev/Test | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết kế/hoàn thiện UI Dashboard, đăng nhập, sản phẩm, nhập, xuất, báo cáo | ■ | ■ | [10 empty] | Responsive desktop/tablet/mobile; hỗ trợ sáng/tối.
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Khởi tạo Flutter project và kiến trúc thư mục theo module | ■ | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Khởi tạo Backend API và cấu hình MySQL | ■ | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết lập logging, cấu hình môi trường và quản lý secret |  | ■
GD2: UI/UX & nền tảng hệ thống — Thiết lập API contract và xử lý lỗi chuẩn hóa |  | ■
GD3: Xác thực & phân quyền — Xây dựng đăng nhập/đăng xuất, JWT hoặc cơ chế session phù hợp |  | ■ | ■ | [9 empty] | Bao gồm khóa tạm thời sau 5 lần đăng nhập sai.
GD3: Xác thực & phân quyền — Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt và cơ chế reset password OTP email |  | ■ | ■ | [9 empty] | Theo yêu cầu bảo mật SRS.
GD3: Xác thực & phân quyền — Xây dựng phân quyền theo vai trò và route/API |  | ■ | ■ | [9 empty] | Quyền: Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Quản trị hệ thống.
GD3: Xác thực & phân quyền — Màn hình quản lý user và lịch sử hoạt động |  |  | ■ | [9 empty] | Theo dõi người thực hiện hành động và lượng truy cập.
GD4: Danh mục & đối tác — CRUD nhóm sản phẩm và danh mục sản phẩm |  |  | ■ | ■
GD4: Danh mục & đối tác — Tìm kiếm/lọc/sắp xếp sản phẩm theo mã, danh mục, giá, serial, trạng thái |  |  | ■ | ■
GD4: Danh mục & đối tác — Hiển thị tồn hiện tại và cảnh báo dưới ngưỡng tối thiểu |  |  |  | ■
GD4: Danh mục & đối tác — CRUD nhà cung cấp và lịch sử nhập theo nhà cung cấp |  |  |  | ■
GD4: Danh mục & đối tác — CRUD khách hàng và thông tin phục vụ bán/thuê |  |  |  | ■
GD5: Nhập kho — Tạo phiếu nhập với nhà cung cấp, danh sách sản phẩm, số lượng, giá, serial |  |  |  | ■ | ■
GD5: Nhập kho — Tự động tính tổng giá trị nhập và cập nhật tồn kho |  |  |  |  | ■
GD5: Nhập kho — Cho phép sửa phiếu nhập và ánh xạ ngược đến tồn kho |  |  |  |  | ■
GD5: Nhập kho — In/xuất phiếu nhập và kiểm thử nghiệp vụ nhập |  |  |  |  | ■ | [7 empty] | Xuất dữ liệu phục vụ Excel.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Tạo phiếu xuất khi bán hàng/xuất kho | [5 empty] | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — Kiểm tra tồn kho realtime, không cho xuất vượt tồn | [5 empty] | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — Tự động tính tổng tiền, VAT, đã thanh toán, còn lại | [5 empty] | ■ | [6 empty] | Đối chiếu VAT_Options và Payment_Statuses.
GD6: Xuất kho & bán hàng — Quản lý trạng thái phiếu: Chờ xác nhận/Đã xác nhận/Đã xuất | [5 empty] | ■ | ■
GD6: Xuất kho & bán hàng — In phiếu xuất và kiểm thử luồng bán hàng | [6 empty] | ■
GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả — Tạo phiếu cho thuê, lưu thời hạn, tiền thuê, serial, đặt cọc | [6 empty] | ■ | ■
GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả — Theo dõi hàng đang cho thuê và tự động loại khỏi tồn kho khả dụng | [6 empty] | ■ | ■
GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả — Cảnh báo trước 07 ngày hết hạn thuê | [7 empty] | ■
GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả — Tạo phiếu trả hàng thuê và tính phạt quá hạn | [7 empty] | ■ |  |  |  |  | Tiền phạt = số ngày quá hạn x tiền thuê/ngày khi quá hạn từ 10 ngày.
GD7: Cho thuê, cho mượn & hoàn trả — Quản lý hàng cho mượn, trả bảo hành và hàng hư hỏng | [7 empty] | ■ | ■ |  |  |  | Theo Type: IMPORT, EXPORT, RENT, RETURN, WARRANTY, OTHER.
GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Lập phiếu kiểm kê với toàn bộ sản phẩm | [8 empty] | ■
GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Nhập số lượng thực tế và so sánh với số lượng hệ thống | [8 empty] | ■
GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Tự động tạo phiếu điều chỉnh khi có chênh lệch | [8 empty] | ■ | ■
GD8: Kiểm kê & điều chỉnh tồn kho — Kiểm thử các trường hợp thừa/thiếu và ảnh hưởng tồn kho | [9 empty] | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Dashboard: tồn kho, phiếu chờ, doanh thu ngày, biểu đồ nhập/xuất | [9 empty] | ■ | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo tồn kho theo thời điểm, danh mục, sản phẩm, địa điểm | [9 empty] | ■ | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo nhập/xuất theo nhà cung cấp, khách hàng, sản phẩm | [10 empty] | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo cho thuê và tình trạng trả hàng | [10 empty] | ■ | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Báo cáo công nợ và tiền bán/thuê chưa thu | [10 empty] | ■ | ■
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Xuất Excel/PDF và chuẩn bị các định dạng mở rộng theo SRS | [11 empty] | ■ | SRS yêu cầu .xls, .pdf, .doc và có thể mở rộng XML/Word theo Phase 2.
GD9: Dashboard, báo cáo & cảnh báo — Cảnh báo tồn dưới mức tối thiểu, thuê sắp hạn, phiếu chờ duyệt | [11 empty] | ■
GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Tích hợp end-to-end Flutter - API - MySQL cho toàn bộ module | [11 empty] | ■
GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Kiểm thử API, nghiệp vụ và phân quyền | [11 empty] | ■
GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Kiểm thử responsive Desktop/Tablet/Mobile và dark/light mode | [11 empty] | ■
GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Tối ưu mục tiêu hiệu năng: trang chính <=2.5s, API p95 <=500ms, 10.000 giao dịch/ngày | [11 empty] | ■ | Theo mục 4.1 SRS.
GD10: Tích hợp, hiệu năng & bảo mật — Rà soát bảo mật, logging và kiểm tra dữ liệu nhạy cảm | [11 empty] | ■
GD11: Backup, triển khai & vận hành — Thiết lập backup tự động database và dữ liệu giao dịch | [10 empty] | ■ | ■ | Chạy song song từ giai đoạn báo cáo để có backup sớm.
GD11: Backup, triển khai & vận hành — Kiểm tra restore từ backup và quy trình khôi phục sự cố | [11 empty] | ■
GD11: Backup, triển khai & vận hành — Chuẩn bị môi trường staging/production và CI/CD | [10 empty] | ■ | ■
GD11: Backup, triển khai & vận hành — Triển khai bản UAT và cấu hình domain/SSL | [11 empty] | ■
GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu — UAT với các vai trò Thủ kho, Kế toán, Bán hàng, Quản lý, Admin | [11 empty] | ■
GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Sửa lỗi Critical/High và hoàn thiện 100% test case | [11 empty] | ■ | Theo tiêu chí chấp nhận SRS.
GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Hoàn thiện tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật và vận hành | [11 empty] | ■
GD12: UAT, bàn giao & nghiệm thu — Chuẩn bị nghiệm thu cuối kỳ và bàn giao sản phẩm | [11 empty] | ■ | Mốc nghiệm thu dự kiến 06/2027.
Mốc nghiệm thu cuối kỳ | [12 empty] | Dự kiến 06/2027

## NOTE UXUI
UX / UI NOTE
STT | PROBS | FIXED? | note
1 | Trừ cái trang weather-map ra, còn lại tăng cỡ chữ lên hết | TRUE
2 | Tiêu đề để in hoa hết | TRUE
3 | Thông tin quan trọng in đậm lên | TRUE
4 | Tăng độ mờ của cửa sổ lên | TRUE
5 | Trang wind-dashboard đẩy cái biểu đồ lên hoặc cho nó bự ra theo tỷ lệ | TRUE
6 | Đổi bớt mấy cái hình nền thành ngày nắng đẹp | TRUE
7 | Tăng phông chữ trên Navbar với kéo cái logo bự lên | TRUE | size 20
8 | weather-alert nên hiển thị ở dạng pop-up mỗi khi người dùng truy cập vào web, chỉ cần để thành 1 cái icon alert ở trên navbar là đc, nhma nó phải nổi bật | FALSE
9 | Thêm trang admin để quản lý thông tin hiển thị ở mỗi trang và lượng truy cập hàng tháng | FALSE
10 | Chọn ra 1 font chữ thống nhất cho toàn bộ các frames, hoặc chỉ để những tiêu đề nổi bật là font khác thôi, nội dung cần thống nhất font | TRUE | Geist
11 | Thêm trang đăng nhập, đăng ký cho người dùng | TRUE
12 | Giới hạn nội dung của người dùng chưa đăng nhập và đã đăng nhập được xem | FALSE